沈阳监理施工阶段监理工作操作指引

（第二部分）

2018版

目    录

第二部分 监理工作程序

一、监理工作程序	1

1、施工准备阶段监理工作程序	1

2、施工准备阶段安全监理工作程序	4

3、施工单位项目管理人员资格和特种作业人员上岗证审核程序	8

4、施工组织设计及施工方案的审批程序	10

5、试验单位资质审批程序	14

6、设计交底与图纸会审监理工作程序	16

7、材料及设备、构配件供应商审批程序	18

8、工程材料、设备、构配件、半成品质量控制程序	20

9、工程测量复核监理工作程序	22

10、分包单位资质审批程序	23

11、建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除安全监理控制要点	25

12、施工阶段安全监理工作程序	30

13、工程变更处理基本工作程序	32

14、工程签证办理程序	34

15、工程停工、复工管理基本控制程序	36

16、工程延期管理程序	40

17、合同争议调解程序	41

18、违约处理基本程序	42

19、工程竣工预验收监理工作引导程序	45

20、工程竣工验收监理工作引导程序	46

21、工程竣工结算审核程序	47

22、土方开挖质量控制程序	48

23、土方回填质量控制程序	50

24、钢筋工程质量控制程序	51

25、模板工程质量控制程序	54

二、施工阶段监理控制程序框图	57

# 一、监理工作程序

1、施工准备阶段监理工作程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 1、熟悉设计文件 ⑴了解工程设计基本概况和工程特点，明确建筑工程类别、级别。 ⑵根据设计相关强制性条文，审查有无不符合之处。 ⑶核算建施、结施图标注尺寸是否一致，发现不符合之处作好记录。 ⑷审查各专业之间设备器具安装、孔洞预留以及与土建工程是否相互打扰、重叠问题和影响结构安全或使用、安全功能的问题。 ⑸审查有无可能出现的施工特别困难之处。 ⑹审查有无设计不同之处等。 | （1）形成各专业监理审图记录。 （2）各专业审图记录经各专业监理人员签字确认。 （3）项目监理部统一汇总各专业审图记录，加盖项目印章，其中一份项目监理部留存，一份通过建设单位交设计单位。 |
| 2、参加由建设单位主持的设计技术交底会 | 总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认，并负责督促施工单位作好设计交底记录，有关方签认，作为监理工作的依据。 |
| 3、审核施工组织设计及专项施工方案。审核内容包括： （1）施工组织设计及专项施工方案的审批程序； （2）质量安全生产管理组织机构和管理制度：专职安全员配置（建质【2008】91号） 建筑工程、装修工程按照建筑面积配备： A、 1万平方米以下的工程不少于1人； B、 1万～5万平方米的工程不少于2人； C、 5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。 土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备： A、 5000万元以下的工程不少于1人； B、 5000万～1亿元的工程不少于2人； C、 1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。 （3）施工总平面图布置； （4）审查工期安排及劳动力的配置计划； （5）保证工程质量和施工安全的施工方案及技术措施； （6）工程进度计划及保证施工进度的措施； （7）涉及合同价款变化的施工方案和技术措施。 | （1）专业监理工程师提出明确的书面审查意见，并在监理日记中予以记录。 （2）总监理工程师签署明确的审核意见。 （3）项目监理部留存加盖项目部印章的书面审查记录。 （4）施工组织设计及专项施工方案审核程序的审查，应注意“施工组织设计及专项方案必须经施工单位技术负责人审批，加盖施工单位的公司/项目部章”这一程序的落实。 |
| 4、审核分包单位资格 审核内容包括： （1）营业执照、企业资质等级证书等； （2）安全生产许可证； （3）分包单位的业绩； （4）拟分包工程的范围和内容； （5）专职管理人员和特种作业人员的资格证书。 | （1）专业监理工程师提出书面审查记录，并在监理日记中予以记录； （2）总监理工程师签署审核意见。 （3）项目部留存加盖项目部印章的书面审查记录。 （4）审核过程中注意：分包单位的专职管理人员主要包括：项目经理的注册建造师（大中型项目负责人必须由本专业注册建造师担任，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人）、安全生产考核合格证、技术负责人的技术职称、安全员的安全生产考核合格证等（应有“安全生产许可证”、三类人员（企业法定代表人、项目经理、专职安全员）有A、B、C类合格证、特种作业人员操作证）。 （5）特种作业人员主要指：建筑电工；建筑架子工；建筑起重信号、司索工；建筑起重机械司机；建筑起重机械安装拆卸工；高处作业吊篮安装拆卸工；金属焊接工等；（详见建质[2008]75号关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知）。 （6）审核过程要注意各类人员资格证书有效性的审核，其中安全生产考核合格证、特种作业人员资格证必须是由建设行政主管部门颁发的，其他部门颁发的均为无效证书。 |
| 5、对施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施进行检查。检查内容包括： （1）检查施工单位测量人员的岗位证书；（2）检查施工单位测量设备检定证书； （3）复核控制桩的校核成果；（4）检查控制桩的保护措施； （5）复核平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果； | （1）土建专业监理工程师对每项内容均应提出书面检查意见，书面检查意见应加盖项目监理部印章留存项目监理部，同时应在监理日记中对每项检查内容予以记录。 （2）检查过程中，应加强对控制桩保护措施的检查。控制桩宜用500×500×500mm混凝土（C20）下设3：7灰土150厚、中间预埋直径不小18mm的钢筋进行制作（置于地下，露出地面不少于20mm。 |
| 6、审查施工单位报送的施工现场质量管理检查记录表及相关资料。 | （1）专业监理工程师对审查情况在监理日记中予以记录。 （2）总监理工程师在报审表上签署审核意见。 |
| 7、审查施工单位报送的开工报审表及相关资料。签署开工报审表应具备的条件： （1）设计交底和图纸会审已完成；（2）施工组织设计已获总监理工程师批准； （3）施工单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；（4）进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。 | 总监理工程师在报审表上签署明确的审核意见。 |
| 8、参加由建设单位主持的第一次工地会议。会议主要内容包括： （1）建设单位、施工单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工； （2）建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权； （3）建设单位介绍开工准备情况； （4）施工单位介绍工程开工准备情况； （5）建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求； （6）总监理工程师介绍监理规划的主要内容； （7）研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。 | （1）总监理工程师对施工准备情况提出的意见明确具体，并在例会纪要中予以体现。 （2）监理规划具有针对性和指导性。 （3）起草会议纪要，并经与会各方代表会签。 （4）会议纪要在会议结束2个工作日内发放至与会各方，发文台账各签字手续齐全。 |

2、施工准备阶段安全监理工作程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、准备工作： 1、熟悉设计文件，了解工程设计基本概况和工程特点，明确工程是否涵盖建质【2009】87《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中要求的分部分项工程，做好安全监理规划及安全监理实施细则编制准备工作 | 1、专业监理工程师将危险性较大的分部分项工程在监理日记中予以记录。 2、建质【2009】87《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中要求的分部分项工程专项施工方案包括： （1）土方开挖工程； （2）基坑支护及降水工程； （3）模板工程； （4）起重吊装工程； （5）脚手架工程； （6）拆除、爆破工程； （7）国务院及其他主管部门规定的危险性较大的分部分项工程。 |
| 2．监理机构进场后必须要求工程建设单位提供以下文件资料。 1）施工现场及毗邻区域内供水、供电、供气、供热、通信、广播电视、排水等地下设施，管线资料和地质水文资料，提供相邻建筑物、构筑物的基础及地下工程有关资料。 2）对拆改、重新装修工程，如涉及建筑主体和承重结构变动或荷载发生变化时，应由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位，对结构的安全性进行鉴定和认定。 3）其它应提供的安全措施资料。 3．项目监理部根据建设工程的特点，应通过建设单位向勘察设计单位要求提供以下文件： 1）涉及施工安全的重点部位和环节的设计说明或指导意见。 2）针对所采用的新结构、新材料、新工艺和特殊结构建设工程，提出保障施工作业人员和预防生产安全事故的措施和建议。 4．项目监理部必须要求承包单位（及其施工分包单位）提供以下文件： 1）相关资质证明文件包括： ①资质证书和安全生产许可证。 ②承担下列特种作业的施工，应提供企业专项资质证书及专项安全生产许可证： 安装、拆卸起重机械设备（包括塔吊、施工升降机、物料提升机）；整体提升脚手架，模板等自升式架设工程。 ③承包单位项目部安全生产组织机构及负责人名单，并附项目负责人现场专职安全生产管理人员的资质证书及建设行政主管部门核发的安全教育培训合格证书（指项目经理、安全员等）。 ④特种作业人员的作业操作资格证书，包括资质证书、上岗证书、安全培训证书等。 2）承包单位提供施工组织设计（包括安全措施及安全生产内容）及模板安装、拆除，脚手架，垂直运输机械安装专项安全施工措施，用电安全组织设计等文件。 3）承包单位向建设行政主管部门办理的《施工起重机械登记表》复印件，并附承包单位填报《施工机械、机具、措施自检表》向项目监理部备案。 | 1、及时收集建设单位及勘察设计单位应提供的相关资料，归档整理并在收文本及监理日记记录。 2、督促施工单位上报相关资质证明文件、施工组织设计（包括安全措施及安全生产内容）及模板安装、拆除，脚手架，垂直运输机械安装、临时用电专项安全施工方案等文件资料，完成审批工作并保留审核记录。 3、施工组织设计和专项施工方案必须经施工单位技术负责人审批，分别加盖施工单位的公司/项目部印章。 |
| 二、编制含有安全生产管理内容的《监理规划》 要求： 在《监理规划》中明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施以及人员配备计划和职责 | 1、总监理工程师在编制项目监理规划时内容应符合要求，具有针对性和指导性。 2公司技术负责人审核《监理规划》，签署明确审核意见。 3、项目监理部留存加盖公司印章的审查记录。 |
| 三、编制含有安全生产管理内容的《安全监理实施细则》，《监理实施细则》中明确安全监理的流程、措施和控制要点。 | 1、监理工程师应根据工程建设的实际情况、公司的作业指导书的规定编制《安全监理实施细则》。 2、总监理工程师对《监理实施细则》签署明确的审核意见、签认并批准、负责督促，作为监理工作的依据。 3、项目部留存加盖项目部印章书面的审查记录。 |
| 四、审核施工组织设计中安全生产技术措施，审核内容包括： （1）施工组织设计中的安全生产管理组织机构中企业的安全生产许可证是否合法有效； （2）审查项目部三类人员（企业法定代表人、项目经理、专职安全员的安全生产考核合格证）是否具备合法资格，是否与招标文件相一致； （3）审核专职安全员配置情况[详见建质【2008】91号及施工准备阶段监理工作流程] 是否合法有效； （4）审核特种作业人员的特种作业操作资格证是否合法有效； （5）审查施工安全生产责任制，安全管理规章制度，安全操作规程的制定情况； （6）审查编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准； （7）审查施工总平面图布置是否符合安全生产的要求，办公、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求； （8）审查施工单位应急救援预案和安全保护措施费用的使用计划； （9）审查高处作业安全技术性措施； （10）审查冬期、雨期等季节性施工方案中安全措施； （11）起重机械设备，施工机具和电气设备等设置的配置情况； （12）审查施工安全技术措施是否符合工程建设标准强制性条文和现场实际的要求。 | 1、专业监理工程师提出明确的书面审查意见，并在监理日记中予以记录。 2、总监理工程师签署明确的审核意见。 3、项目部留存加盖项目部印章的书面审查记录。 4、施工组织设计及专项施工方案审核程序的审查，应注意“施工组织设计及专项方案必须经施工单位技术负责人审批，加盖施工单位的公司/项目部印章”这一程序的落实。 5、特种作业人员主要指：建筑电工；建筑架子工；建筑起重信号、司索工；建筑起重机械司机；建筑起重机械安装拆卸工；高处作业吊篮安装拆卸工；金属焊接工等；（详见建质[2008]75号关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知）。 6、对于经审查认为安全措施不利、不符合工程实际或有违反工程建设标准强制性条文的，应以书面形式提出审查意见，要求补充或修改并要求二次报审查，审查意见承包单位接收时应签字，监理部留存多次审核记录。 |
| 五、审核危险性较大的分部分项工程安全施工方案。 审核内容包括： 1、基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等方案是否符合强制性标准要求； 2、超过一定规模的专项施工方案必须经过专家论证； 3、基坑支护工程，必须由具有专项设计资质的设计单位编制合法的设计文件。专项方案的编制必须依据设计文件而不得违背设计文件； 4、模板工程、脚手架工程必须有包含保证支撑系统强度、刚度、稳定性、承载力等内容的计算书及附图。 | 1、专业监理工程师提出书面审查记录，并在监理日记中予以记录。 2、总监理工程师签署审核意见。 3、项目部留存加盖项目部印章的书面审查记录。 4、审核过程中注意方案审批程序，必须经施工单位技术负责人审批，加盖项目部章。 5、对于经审查认为安全措施不利、不符合工程实际或有违反工程建设标准强制性条文的，应以书面形式提出审查意见，要求补充或修改并要求二次报审查，审查意见承包单位接收时应签字。 6、施工企业组织的专家对专项施工方案论证审查后，必须提出书面的论证审查报告，对论证的内容提出明确的意见，所有参加论证的专家在报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。 7、施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。实行施工总承包的，应当由施工总承包单位、相关专业单位、承包单位技术负责人签字。 |
| 六、项目监理部应查验承包单位组织机构进场到位情况和对施工有关人员的上岗前的安全技术培训记录。 | 监理部形成相应的检查记录并在监理日记中予以记录。 |
| 七、作好安全监理交底，明确措施和方法，明确监理的分工。 | 形成的会议记录中应有交底内容，清楚完整 |

3、施工单位项目管理人员资格和特种作业人员上岗证审核程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、熟悉《施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理暂行规定》（建设部建质【2004】059号）、《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质【2008】75号）、《安全生产许可证条例》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】91号）等相关文件的要求。 | 结合工程实际情况认真掌握基本要求。 |
| 二、监理部审核施工单位报送的施工场地的人员安排情况，其内容应包括各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各特种作业人员的状况。基本要求： 1、建筑施工企业管理人员应当具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历； 2、安全管理人员必须经建设主管部门安全生产考核，考核合格取得安全生产考核合格证书后，方可担任相应职务； 3、建筑施工企业安全三类人员安全生产考核合格证书包括：企业法定代表人、项目经理、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。 4、专职安全员配置（建质【2008】91号）： 建筑工程、装修工程按照建筑面积配备： A、1万平方米以下的工程不少于1人； B、 1万～5万平方米的工程不少于2人； C、 5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。 土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备： A、5000万元以下的工程不少于1人； B、 5000万～1亿元的工程不少于2人； C、 1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。 5、施工测量人员具有相应的岗位证书； 6、建筑施工特种作业包括： （一）建筑电工； （二）建筑焊工 （三）建筑架子工； （四）建筑起重信号、司索工； （五）建筑起重机械司机； （六）建筑起重机械安装拆卸工； （七）高处作业吊篮安装拆卸工； （八）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。 7、建筑施工特种作业人员必须经建设主管部门考核合格，取得建筑施工特种作业人员操作资格证书，方可上岗从事相应工作。 | 1、专业监理工程师审查证书原件，项目部留存复印件，复印件上加盖施工单位公章。 2、监理部留存书面的审查记录，审核是否与招标文件相一致，是否合法有效，并在监理日记中予以记录。 3、不符合要求的及时下发监理通知单限期落实跟踪。 |
| 三、在施工过程中，施工单位应及时向监理部提交施工场地人员变动情况的报告。监理部动态考核人员变化情况。 | 1、形成动态检查记录，如实记录在监理日记中。 2、不符合要求的及时签发监理通知单限期整改，监理部跟踪落实作业。 |

4、施工组织设计及施工方案的审批程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 1、实地考察工地现场，熟悉工程概况、工程设计意图，甲方对工程安全、质量、进度等方面的有关要求，进场施工单位资信情况及主要的施工方法。 | 1、有工地现场巡视记录，甲方现场代表及施工单位技术总工沟通记录。 2、对甲方的要求有相应的记录。 |
| 2、要求施工单位在开工前约定的时间内编制完成施工组织设计，并填写《施工组织设计（方案）报审表》报送项目监理部。 | 施工组织设计及专项方案必须经施工单位技术负责人审批，加盖公司/项目部印章。 |
| 3、总监理工程师在约定的时间内组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。 审查主要内容包括： （1）施工组织设计的编制、审查、批准应符合规定的程序； （2）是否符合国家的技术标准、充分考虑承包合同规定的条件、施工现场条件及法规的要求； （3）施工程序和顺序是否合理，所采用的施工方法是否可行；质量保证措施是否可靠； （4）工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期； （5）进度计划能否保证施工的连续性和均衡性； （6）承包单位的质量管理、质量保证体系是否健全且切实可行； （7）保证安全施工的安全生产技术措施是否切实可行 （8）环保、消防、文明施工措施是否切实可行并符合有关规定； （9）施工方案及专项施工方案的可行性、合理性、先进性； （10）质量安全生产管理组织机构和管理制度：专职安全员配置（建质【2008】91号）； （11）其他必要审核的内容。 | 1、专业监理工程师提出明确的书面审查意见，并在监理日记中予以记录。 2、总监理工程师签署明确的审核意见。 3、监理部留存加盖项目部印章的审查记录。 4、对审查不符合规定的内容应及时要求施工单位进行整改，以书面形式提出审查意见，要求补充或修改并要求二次报审查，审查意见承包单位接收时应签字，监理部留存多次审核记录。 |
| 4、已审定的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。 | 1、专业监理工程师在监理日记中记录。 2、资料员在发文登记中予以记录。 |
| 5、施工单位应按审定的施工组织设计文件组织施工。如需对其内容做较大的变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理机构审核。 | 1、专业监理工程师在监理日记中记录好方案实施情况，发现有不按方案施工现象时，监理组及时作出相应的要求并在监理日记中记录。 2、方案内容变更时专业监理工程师提出明确的书面审查记录并在监理日记中记录。 3、总监理工程师签署明确的审查记录。 4、加盖监理部印章后留存。 |
| 6、对规模大、结构复杂或属新结构、新工艺及建质【2009】87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定的分项、分部工程，施工单位还应编制该分项、分部工程的专项施工方案，报监理机构审核，主要审核内容： 1）、完成该工程的施工方法、施工机械设备及人员配备与组织、质量管理措施等； 2）、施工方案与施工进度计划的一致性； 3）、施工方案与施工平面布置的协调一致； 4）、施工方案必须有设计计算书的专项方案（模板、脚手架等）应包括设计荷载取值、计算公式、计算方法、计算结果以及使用过程中最大荷载限制的要求等； 5）、方案中安全生产技术措施是否符合规范及相关文件要求； 6）、对必须组织专家审查的专项施工方案的审查； 7）、其他需要审核的内容。 | 1、专业监理工程师提出明确的书面审查意见，并在监理日记中予以记录。 2、总监理工程师签署明确的审核意见。 3、加盖监理部印章后留存。 4、审核施工单位对建质【2009】87规定的“专项施工方案必须经施工单位技术负责人审批，加盖施工单位的公司/项目部章”这一程序的落实情况。 5、必须组织专家（专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成，本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。）论证： 下列人员应当参加专家论证会： （一）专家组成员； （二）建设单位项目负责人或技术负责人； （三）监理单位项目总监理工程师及相关人员； （四）施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员； （五）勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。 审查、形成审查意见的分部分项工程有： 1）深基坑工程 ①开挖深度超过5m(含5m)的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程； ②开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 2）模板工程及支撑体系 ①工具式模板工程：包括滑膜、爬模、飞模工程； ②混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上、施工总荷载15KN/m2及以上；集中线荷载20KN/m及以上； ③承重支撑体系：用于钢结构的安装等满堂架支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。 3）起重吊装及安装拆卸工程 ①采用非常规起重设备、方法且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程； ②起重量300KN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 4）脚手架工程 ①搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程； ②提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程； ③架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 5）拆除、爆破工程 ①采用爆破拆除的工程； ②码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程； ③可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程； ④文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 6）其它 ①施工高度50米及以上的建筑幕墙安装工程； ②跨度大于36米及以上的钢结构安装工程：跨度大于60米及以上的网架和索膜结构安装工程； ③开挖深度超过16米的人工挖孔桩工程； ④地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程； ⑤采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 6、施工企业组织的专家对专项施工方案论证审查后，必须提出书面的论证审查报告，对论证的内容提出明确的意见，所有参加论证的专家在报告上签字。该报告作为专项方案修改完善的指导意见。 7、施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。实行施工总承包的，应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。 |

5、试验单位资质审批程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、审核拟委托试验单位备案登记等情况 1、省（市）外从事现场检测项目的检测机构在本省（市）承接检测业务时，必须到省（市）建设厅办理相关备案手续。 2、在沈阳市从事检测业务的检测机构必须具有相应资质且为市建委备案登记目录中的检测机构。 3、检测机构不得设立分支机构。检测机构在承接检测业务时，对检测业务内容中专项检测的幕墙检测、建筑节能检测、室内环境污染检测和见证取样类全部三项检测业务，只能在检测机构所在区市行政区域内承接(争议检测和地区内尚没有同类检测机构的除外)；其它项检测业务的检测机构可在全省范围内承接业务。 4、建筑施工、预制构件生产、预拌砼生产企业的试验室是企业内部质量保证体系的组成部分，不能向社会出具检测报告。 5、施工企业试验室是企业内部质量保证体系的组成部分，其承包工程中属于《辽宁省建设工程质量检测管理实施细则》附件一中检测机构资质标准。 6、检测机构不得转包检测业务。转包是指检测机构将其资质许可范围内的检测项目部分或者全部转包给其他检测机构的行为。对于检测项目中的个别参数，属于检测设备昂贵或使用率低，需要由其他检测机构进行该项目参数检测业务的，不属于转包。 | 1、拟选择的试验室应在省（市）建设行政主管部门备案登记。 2、拟选择的试验室应具有独立法人资格的检测资质。 3、不存在有违背相关法律、法规规定的情况。 |
| 二、审核试验室资质报验资料（审查原件，留存复印件，并加盖检测机构单位公章和总包单位的项目部公章）和实地调研。审核内容包括： 1、营业执照（每年应通过年度检验）； 2、试验室的资质等级及其试验范围 ①根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号）、《关于贯彻落实建设部《建设工程质量检测管理办法》的实施意见》建发[2006]107号）有关规定，建设工程质量检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。 专项类检测资质分以下各项：地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测、建筑智能工程检测、建筑安装工程功能性检测、民用建筑节能检测、民用建筑工程室内环境污染检测、市政道路工程检测、市政桥梁、轨道交通工程结构现场检测、既有建筑物结构安全可靠性综合检测、评估、鉴定。 见证取样类检测资质分以下各项：房屋建筑土建工程建筑材料、构配件进场见证取样检测、房屋建筑安装工程原材料、构配件进场见证取样检测、市政工程原材料、构配件进场见证取样检测。 ②检测机构资质证书有效期为3年。 ③检测机构必须在资质范围从事质量检测活动，并且拟委托试验的范围应在检测机构资质范围内。 3、法定计量部门对开展检测业务相对应试验设备出具的计量检定证明。（计量检定证明有效期为3年） 4、检测机构管理制度 检测机构管理制度应包括以下内容：①试验室各岗位人员职责②样品的委托、接收管理制度 | 1、专业监理工程师对报验的内容逐项进行核实。要求资料内容完整、真实、有效、签章齐全，形成完整、真实、明确的书面核查意见，并在监理日记中予以记录。 2、审核意见加盖监理部章后留存。 |

6、设计交底与图纸会审监理工作程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| - 熟悉图纸并进行内部会审 （1）了解和掌握设计意图和要求，了解工程特点、工程关键部位应采取的施工方法、工程项目的质量要求； （2）地质勘探资料是否齐全，施工审图机构出具的施工图审查报告是否具备，同时图纸与说明书是否齐全，如分期出图，图纸供应是否满足需要； （3）设计单位提供的变更是否齐全有效及施工图纸合法性的认定； （4）有无特殊材料；材料来源有无保证，能否代换，新材料、新技术的应用有无问题； （5）建筑结构与各专业图纸之间、结构图与建筑图的平面尺寸及标高、建筑图与结构图的表示方法等是否存在矛盾； 建筑结构与设备安装之间有无矛盾，工程基础、结构、装饰等重点节点是否有疑难问题； （6）图纸及说明是否齐全、清楚、明确，图纸所标尺寸、坐标、标高及管线通路交叉连接点是否正确；总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致； （7）设备安装大样详图、节点大样图是否齐全； （8）施工安全、环境卫生有无保证，防火、消防是否满足要求； （9）所提出的施工工艺、方法是否合理，是否切合实际，是否存在不便于施工之处，能否保证质量要求； （10） 施工图或说明书中所涉及的各种标准、图册、规范、规程等，承包单位是否具备。 | 1、形成各专业监理审图记录。 2、各专业审图记录经各专业监理人员签字确认。 3、监理部统一汇总各专业审图记录，加盖监理部章并归档。 |
| 2、建设单位组织设计交底，参加设计单位向施工单位、监理单位等相关参建单位的设计交底。设计交底一般以会议形式进行。 | 1、专业监理工程师记录好各专业的交底内容。 2、总监理工程师对设计技术交底会议纪要签认。 |
| 3、监理单位或建设单位组织图纸会审。 （1）设计交底后转入图纸会审问题解释； （2）设计、监理、施工三方或参建多方研究协商，确定设计文件中存在的各种技术问题的解决方案。 | 1、监理工程师参加图纸会审在监理日记中予以记录。 2、监理工程师应记录好经参建各方协商确定的设计文件中存在的各种技术问题的解决方案。 |
| 4、（1）业主、设计单位、承包商和监理单位在施工图会审会议上达成一致意见； （2）监理部督促施工单位分专业落实整理成文，分送与会各方审核签字正式打印； （3）再次分送各方盖章后分发给有关单位和人员； （4）送审稿上必须由各专业设计人员签名，送审稿应作为档案保存。 | 1、对图纸问题的解决方案整理成文。 2、与会各方审核签字并加盖各相关单位印章。 3、图纸会审纪要分发给施工单位及相关单位并留档保存。 |
| 5、设计交底与图纸会审中涉及的设计变更。 （1）会后设计单位提出书面的设计变更或设计变更的通知单； （2）设计单位就变更通知单向建设方报送，经监理方核查确认，建设单位认可后，发施工单位按图施工； （3）会议纪要不能代替设计变更，应按规定程序办理设计变更的报审手续。 | 1、按程序办理设计变更手续。 2、监理部留存设计变更文件，分类归档，作为监理工作的依据。 |

7、材料及设备、构配件供应商审批程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、前期准备 1、了解国家相关法律、法规，熟悉和掌握设计图纸文件 （1）了解《建筑法》第五十七条规定：建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，不得指定生产厂、供应商。 （2）熟悉和掌握设计文件中对拟采购的材料、设备及构配件的各项要求、技术说明和有关的标准。 2、编制采购方法和计划及市场调研 （1）对于金额较大或大型设备的采购，应编制材料（设备、构配件）采购方案，和采购计划。方案应明确采购的原则、范围、内容、程序、方式和方法。计划应包括采购材料（设备、构配件）明细表、采购的进度安排、估价表等。采购方案及计划应报建设单位批准。 （2）参加市场调查，考察相关供应商的资质、材料（设备、构配件）质量及价格、供货能力、历史信誉、财务状况等，调查完后，编写调查报告，协助建设单位选择1～3家材料（设备、构配件）候选供应商。 | 1、熟悉相关法律、法规和设计要求。 2、采购方案、计划具体、可行，监理部留存，报建设单位审查。 3、市场调查报告编写及时，真实有效，具有参考性，监理部留存，报建设单位一份。 4、发文本签字记录完整。 |
| 二、参与供应商的甄选及审核批准 1、当采用招标方式进行材料（设备、构配件）采购时，协助建设单位按照有关规定组织采购招标。当采用非招标方式进行采购时，协助建设单位进行采购的技术及商务谈判。 2、供应的资格商审核内容 （1）营业执照； （2）认证证书（国家对重要的工业产品实行安全生产许可制度；对涉及人类健康和安全，动植物生命和健康，以及环境保护和公共安全产品实行强制性认证制度；对特种设备实行安全监察许可制度）； （3）型式试验和检验报告（对于实施技术认证的材料（设备、构配件），应有国家（省、市）技术认证机构出具的产品型式试验或检验报告）； （4）质量保证体系； （5）类似的业绩。 3、签署审核、审批意见 （1）专业监理工程师填写书面审核意见。签署“该厂家具备供应相关技术条件及要求，拟同意供应，请总监理工程师审核”。如认为不具备供应条件应简要提出不符合条件之处，签署“拟不同意供应，请总监理工程师审查”。 （2）总监理工程师审批。审批意见：总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，如同意专业监理工程师，签署“同意（不同意）该厂家供应”；如不同意专业监理工程师意见，应指明不同意专业监理工程审查意见的不同之处，并签认是否同意供应的意见。 | 1、为建设单位提供满意的技术服务、支持。 2、专业监理工程师对供应商资格进行核实。相关资料内容完整、真实、有效、签章齐全。 3、监理核查人员的核查记录完整、真实，核查意见明确。 4、报验资料审批及时。 |

8、工程材料、设备、构配件、半成品质量控制程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 1、用于工程的材料、构配件和设备进场时必须具有产品质量证明文件、质量检验报告等。施工单位自检合格后，向项目监理机构报送工程材料、构配件和设备报审、报验表及相关材料。 | 1、质量证明文件包括建筑材料采购合同、产品合格证、出场合格证、中文说明书及相关性能检验报告、型式检验报告、操作规程等。 |
| 2、项目监理机构应及时对材料、构配件和设备的品种、规格、包装、外观、品牌和尺寸等进行查验，并对质量证明文件等相关资料进行审查，符合要求后，方可签署工程材料、构配件和设备报审表。对不符合要求的，书面通知限期退场。 | 1、专业监理工程师对证明文件进行审核签认。 2、材料采用新技术、新材料、新工艺的应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。 3、所有质量证明文件应当是原件，若为复印件时，应加盖经销单位的公章，并标注其原件的存放处。 4、专业监理工程师提出明确的书面审核意见，并在监理日记中予以记录。 5、监理部必须建立工程材料、设备、构配件台帐，台帐内容、格式必须符合公司质量体系文件的规定。 |
| 3、对专业验收规范规定需要进行见证取样和送检或有异议的材料、构配件、设备，项目监理机构应要求施工单位复验，复验应为见证取样和送检。经确认其质量合格后方可用于工程。 | 1、试验结果在监理日记中予以记录。 2、监理工程师对复检不合格的材料、构配件、设备必须发出书面明确限期退场意见，必要时报建设行政主管部门。 |
| 4、对进口材料和设备，项目监理机构尚应检查商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文安装使用维修和试验要求等技术文件。 | 1、进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。 2、进口钢材需查化学成分分析检验报告。 |
| 5、对重要设备开箱检查时，项目监理机构应参与检查，相关参建单位应派代表参加。设备开箱检查应按下列项目进行，并做好记录： （1）箱号、箱数以及包装情况。 （2）设备的名称、型号和规格。 （3）装箱清单、设备的技术文件资料及专用工具。 （4）设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。 （5）其他需要记录的情况。 对设备的性能、参数、运转情况，则应根据设备的类型进行检验和测试，项目监理机构应参与专项检验和测试。 |  |
| 6、项目监理机构应组织对工地交货的大型设备的检验，由厂方运至工地后安装、调整和试验，并经自检合格后再进行复验。 |  |

9、工程测量复核监理工作程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| - 审核施工单位用于工程测量的测量仪器和设备，包括经纬仪、水准仪、标尺、光电测距仪、全站仪等。审核内容： （1）仪器和设备的良好性、可靠性、精确度； （2）检查施工单位测量设备检定证书，应经法定计量单位检定并在检定有效期内。 | 1、专业监理工程师提出明确的书面审查意见，并在监理日记中予以记录。 2、审查意见栏加盖监理部章。 |
| 2、审核测量人员资格证书，要求查看原件，留存复印件。 | 1、专业监理工程师提出明确的书面审查意见，并在监理日记中予以记录。 |
| 3、施工准备阶段的测量复核，内容包括： （1）复核测绘单位测定的红线桩和基准点； （2）复核控制桩的校核成果；检查控制桩的保护措施；复核平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果； （3）审核施工单位的测量方案及放样数量； （4）复核施工单位的场地平整测量。 | 1、专业监理工程师应在施工现场要求施工单位实地校测完成，并在监理日记中予以记录。 2、总监理工程师签署明确的审核意见。 3、审查记录加盖监理部章。 4、场地平整测量需要监理人员在测量图纸上签署意见，并在监理日记中予以记录。 |
| 4、施工过程中的测量复核，复核要点包括： （1）土方开挖线位和槽底标高； （2）桩位和桩顶标高； （3）基础放线（基础轴线定位、基础边界线、高程引测）； （4）建筑物±0.000以及每个结构层平面和高程的复核。 | 1、专业监理工程师在施工现场使用独立的测量仪器独立复核。 2、复核结果及时在放线报验表上进行书面复核记录，并在监理日记中予以记录。 3、复核记录加盖监理部章。 |

10、分包单位资质审批程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、审核拟分包工程是否符合国家相关法律、法规等相关要求和规定 1、了解分包的定义、范围以及原则 （1）定义：分包是指总承包单位将其所承包的工程中的部分工程发包给其他承包单位完成的活动。 （2）范围： ①专业承包：土石方工程、地基与基础工程、建筑防水工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程、混凝土预制构件安装、预应力工程、市政园林工程、钢结构工程、电梯安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、附着式脚手架工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、爆破与拆除工程。 ②劳务分包 （3）原则： ①实行总承包与分包的工程，总包单位将工程发包给具有相应资质条件的分包单位。 ②实行施工总承包的，建筑工程的主体结构不得进行分包。 ③实行总分包的工程，分包单位不得再分包，即二次分包。 ④所有分包都必须经总监理工程师同意，并有文字批准后方可实施。 2、审查拟分包工程是否合法 | 拟分包工程符合法律、法规等相关要求，无违法分包现象。 |
| 二、审核分包单位资质报验资料（各类证件审查原件，留存复印件，并加盖分包单位公章和总包单位的项目部公章）和实地调研。 1、审核内容包括： - 营业执照（每年应通过年度检验）、组织机构代码证、税务登记证； - 资质等级证书（由建设行政主管部门颁发的资质证书，并具有所承包工程相应的承包资质和建筑专业劳务分包企业资质）； - 安全生产许可证书（由建设行政主管部门颁发的资质证书，并在有效期内）； - 专业许可证书； - 主要管理人员资格证书和相关操作人员、特种作业人员的岗位资格证书； - 主要工程机械设备名称、型号、数量及完好情况； - 业绩证明材料（审核提供的工程名称、质量等级证明文件是否真实、可靠）； - 财务状况； - 信誉状况； (10)工程所在地方建设部门备案的资料，外地企业在辽施工的备案证明文件、其他必要文件如分包合同中的分包内容和范围（重点审核承包单位的发包的性质，禁止转包、肢解分包、层层分包等违法行为、安全协议书等）。 2、对相关情况的实地调研 生产车间、生产工艺、设备以及生产能力等是否能满足项目实际需求，资金供应是否充足。 | 1、总监理工程师组织对报验的内容进行核实。资料内容应完整、真实、有效、签章齐全。 2、监理核查人员的核查记录完整、真实，核查意见明确；项目部留存加盖印章的书面审核意见。 3、现场投入的人员、设备等与报验资料一致。 4、审核中注意： 1）、分包单位的专职管理人员主要包括：项目经理的注册建造师（大中型项目负责人必须由本专业注册建造师担任，二级注册建造师担任中小型工程项目负责人），安全生产考核合格证、技术负责人的技术职称、安全员的安全生产考核合格证，三类人员（企业法定代表人、项目经理、安全员）有合格证； 2）特种作业人员有操作证；特种作业人员是：建筑电工、建筑架子、建筑起重信号、司索工、建筑起重机械安装拆卸工、金属焊接工；（详见建质[2008]75号关于印发《建筑施工特种作业人员管理规定》的通知）； 5、调研完成后3日内形成书面调研报告。 |
| 三、签署审核、审批意见，报建设单位同意。 1、专业监理工程师填写书面审核意见，签署“该分包单位具备分包条件，拟同意分包，请总监理工程师审核”。如认为不具备分包条件应简要提出不符合条件之处，签署“拟不同意分包，请总监理工程师审查”； 2、总监理工程师审查意见：总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，如同意专业监理工程师的审查意见，签署“同意”；如不同意专业监理工程师意见，应指明不同意专业监理工程审查意见的不同之处，并签认是否同意分包的意见； 3、最后上报建设单位认可 | 1、监理意见明确，签章齐全，报验程序符合要求。 2、建设单位同意认可。 3、审核意见加盖监理部章留存。 4、发文台账登记。 |

11、建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除安全监理控制要点

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、塔式起重机的安装 |  |
| 1、熟悉建筑施工总平面图，熟悉《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部166号令、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除安全技术规程》JGJ196-2010等，了解塔式起重机安装位置。 | 总监理工程师、专业监理工程师对安装前期起重机的安装位置是否合理、是否与建筑施工总平面图一致等进行审核，并在监理日记中予以记录。 |
| 2、参与塔式起重机基础及地基承载力的检查和验收 （1）检查塔式起重机的基础和地基承载力是否符合使用说明书和设计图纸的要求。 （2）塔式起重机的基础检查项目有： 1）基础的位置、标高、尺寸； 2）基础的隐蔽工程验收记录和混凝土强度报告等相关资料； 3）安装辅助设备的基础、地基承载力、预埋件等； 4）基础的排水措施。 | 1、地基承载力是否符合使用说明书和设计图纸的要求，须由勘察、设计单位进行书面确认。 2、基础中地脚螺栓等预埋件应符合使用书的要求。 3、专业监理工程师应逐项对基础施工过程的材料、检验批检查和验收。 4、及时、如实填写监理日记。 |
| 3、审核塔式起重机出租单位的相关资料 （1）塔式起重机特种设备制造许可证； （2）产品合格证； （3）制造监督检验证明； （4）备案证明资料---此备案证明资料由塔式起重机所有权单位到本单位工商注册所在地县级以上人民政府建设主管部门办理； （5）准用证----由工程所在地县级以上人民政府建设主管部门或其委托的质量安全监督站出具的本起重设备的准用证； （6）施工单位与出租单位签订的租赁合同----此租赁合同须明确双方的安全责任； （7）出租单位营业执照； （8）出租单位的行业确认证书； | 1、专业监理工程师应严格按照建设部令166号、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010的基本规定审查相关资料，形成书面审核记录并在监理日记中予以记录。 2、资料的审查要求审查原件，留存复印件，复印件要清晰。 3、审核过程应注意报审资料与塔式起重机型号是否对应。 4、应注意有下列行为之一的塔式起重机严禁使用： （1）国家明令淘汰、禁止使用的产品----根据《十一五推广应用和限制禁止使用技术公告》，QT60/80塔机、井架简易塔式起重机及自行安装的固定式塔式起重机为国家明令淘汰、禁止使用的产品； （2）超过规定使用年限经评估不合格的产品-----根据《十一五推广应用和限制禁止使用技术公告》630KN.m以下（不含630KN）的塔式起重机，使用年限为10年；630---1250KN.m（不含1250KN）使用年限为15年； （3）不符合国家现行相关标准的产品； （4）没有完整安全技术档案的产品。 |
| 4、审核塔式起重机安装单位、人员的相关资料 （1）施工单位与安装单位签订的安装合同----合同须明确双方的安全责任； （2）安装单位的资质、安全生产许可证； （3）项目负责人、安全负责人和机械管理人员的安全生产考核合格证； （4）塔式起重机安装工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业人员的特种作业资格证书----特种作业资格证书由国务院建设主管部门颁发，其他部门颁发的证书为无效证件； （5）由工程所在地县级以上人民政府建设主管部门或其委托的质量安全监督站认可的安装告知书。 | 1、专业监理工程师应严格按照建设部令166号、JGJ196-2010的基本规定审查相关资料，形成书面审核记录并在监理日记中予以记录。 2、审核过程应注意： （1）证书与实际到岗人员是否一致； （2）证书的有效性，是否存在过时或者不是由建设行政主管部门颁发等现象。 |
| 5、审核《塔式起重机安装专项施工方案》，具体内容参见《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》中相应规定。 《专项施工方案》应结合工程实际，内容全面，塔式起重机的安装顺序和质量要求明确；危险源辨识清楚；安全技术措施切实可行，应急预案具有可操作性。 | 1、专业监理工程师应严格按照建设部令166号、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010的基本规定检查相关资料，形成书面审核记录并在监理日记中予以记录。 2、塔式起重机安装工程专项施工方案应由安装单位编制，经安装单位技术负责人签字，总承包单位技术负责人审批后，总监理工程师签署审核，形成书面意见。 3、监理部留存签字、盖章齐全的相关资料。 |
| 6、对塔式起重机的安装作业进行监控 （1）安装应根据专项施工方案要求实施； （2）安装作业人员应分工明确、职责清楚； （3）应进行技术交底； （4）加强附着装置的构件和预埋件的检查------附着装置的构件和预埋件应由原制造厂家制造，禁止擅自安装非原制造厂制造的标准节和附着装置； - （5）加强对连接件及其防松防脱件的检查-------连接件及其防松防脱件严禁用其他代用品代用。连接件及其防松防脱件应使用力矩扳手或专用工具紧固连接螺栓； - （6）加强对附着装置、顶升作业安装单位的控制； 附着装置安装、顶升作业单位必须由施工单位委托原安装单位或者具有相应资质安装单位实施，不得由不具安装资质的出租单位或者施工单位进行安装作业。 | 1、专业监理工程师逐项检查作业情况（包括劳力、机械施工情况、质量、安全文明管理等情况），及时、如实填写监理日记。 2、安装作业过程注意事项： （1）进入现场的作业人员必须佩戴安全帽、防滑鞋、安全带等防护用品； （2）安装作业期间，应设警戒区，无关人员严禁进入作业区域内； （3）雨雪、浓雾天气严禁作业。安装时塔式起重机最大高度处的风速应符合使用说明书的要求，且风速不得超过12m/S（六级风）； （4）不得在夜间进行安装作业； （5）安装作业应连续进行，当不能连续进行时，必须将已安装的部位固定牢靠并达到安全状态，经检查确认无隐患后，方可停止作业； （6）电气设备应按使用说明书的要求进行安装，安装所用的电源线路应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（附条文说明）JGJ46-2005的要求。 |
| 7. 审核塔式起重机的检查、检测记录。 （1）安装单位出具自检报告书----自检报告书应符合《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》附录A； （2）检验检测机构出具的检测报告书； （3）塔式起重机安装验收记录----验收由施工单位组织出租、安装、监理等单位进行，验收记录应符合《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》附录B； （4）使用备案证 | 1、监理人员参加验收，并在验收记录表上签字盖章，项目部留存。 2、项目部留存安装单位的自检报告、检测报告、安装验收记录表并归档。 3、备案登记标志应置于或者附着于该设备的显著位置。 |
| 二、塔式起重机的使用 |  |
| 1、审核相应资料 （1）施工单位制定的塔式起重机生产安全事故应急救援预案； （2）专职设备管理人员、专职安全员的安全生产考核合格证； （3）起重机械司机、起重信号工、司索工等特种作业人员的特种作业资格证书 | 1、人员与证件相对应，证书在有效时间内，情况及时记录在监理日记中。 2、特种作业资格证书由国务院建设主管部门颁发，其他部门颁发的证书为无效证件。 |
| 2、检查对作业人员的安全技术交底。 起重机械投入使用前，应对起重司机，起重信号工，司索工等作业人员进行安全技术交底。安全技术交底应形成书面交底材料，并经签字确认。 | 监理人员应检查书面的技术交底，技术交底内容应具有针对性，交底人、接受人签字齐全，检查情况应在监理日记中予以记录。 |
| 3、日常使用过程的检查 （1）日常使用过程的检查分为定期的专项检查和巡视检查 （2）塔式起重机在使用过程中，发现有下列情况之一的，不得使用： 1）结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的； 2）主要受力构件存在塑性变形的； 3）连接件存在严重磨损和塑性变形的； 4）钢丝绳达到报废标准的； 5）安全装置不齐全或失效的。 （3）使用中需注意的要点： 作业中如遇六级以上大风或阵风，大雨、大雪、大雾等恶劣天气应立即停止作业。 | 1、监理部应每月定期进行安全专项检查，相应检查记录在监理日记中予以记录，同时形成书面检查记录，监理部留存归档。 2、监理机构监督检查使用情况，当发现存在安全生产事故隐患的，应当及时下发监理通知单，要求安装单位、使用单位限期整改。对安装单位、使用单位拒不整改的，及时向建设单位、相应主管部门报告，必要时下发工程暂停令，局部暂停施工。 |
| 4、审核塔式起重机使用过程中的月检和年检情况。 ⅰ 塔式起重机的月检。 塔式起重机的主要部件和安全装置等应进行经常性检查，每月不得少于一次，并应有记录；当发现有安全隐患时，应及时进行整改。 ⅱ 塔式起重机的年检。 当塔式起重机使用周期超过一年时，应对塔式起重机进行一次全面检查，并填写《起重机械周期检查表》，检验合格后方可继续使用。 | 1、月检及周期性检查制度的落实，重点控制： （1）实施月检的单位、人员是否具备相应的资质和能力； （2）月检及周期性检查内容是否全面，检查报告各方签字盖章手续是否齐全； （3）月检记录及周期检查记录应符合《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除安全技术规程》附录C格式。 |
| 三、塔式起重机的拆除 |  |
| 审核塔式起重机拆除单位、人员的相关资料； 审核塔式起重机拆除安全专项方案； 对塔式起重机的拆除作业进行旁站。 | 1、对塔式起重机拆除单位、人员的相关资料以及拆除安全专项方案的审核执行相关规定。 2、塔式起重机拆除作业宜连续进行；当遇特殊情况拆除作业不能连续时，应采取措施保证塔式起重机处于安全状态。 3、塔式起重机拆卸时应先降节、后拆除附着装置。 |
| 四、其他强制性条文的落实 |  |
| 1、当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作时，应编制专项方案，并应采取防碰撞的安全措施。任意两台塔式起重机之间的最小距离应符合下列规定： （1）底位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离最小不得小于2m； （2）高位塔式起重机的最低位置的部件（或吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不得小于2m。 2、塔式起重机的安全装置必须齐全，并应按程序进行调试合格。 3、连接件及其防松防脱件严禁用其他代用品代用。连接件及其防松防脱件应使用力矩扳手或专用工具紧固件连接螺栓。 4、塔式起重机的力矩限制器、重量限制器、变幅限位器、行走限位器、高度限位器等安全保护装置不得随意调整和拆除，严禁用限位器代替操纵机构。 | 对强制性条文的落实，监理人员应作为重点在日常巡视检查、安全专项检查过程予以控制和落实，并形成记录。 |

12、施工阶段安全监理工作程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 1、总监理工程师及时组织监理人员研究设计文件、有关规定、规范、标准、监理合同和安全监理工作的实施细则等文件，指导现场监理工作的开展。 | 1、项目监理部应配备相应规范、文件。 2、安全监理细则由专业监理人员进行编写，总监审批。 3、对大型复杂工程项目应按阶段分别编制安全监理实施细则。 |
| 2、施工阶段，监理机构应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，检查的内容主要包括： 1）检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监督机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况； 2）定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况； 3）核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由安全监理人员签收备案； 4）检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况； 5）监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案的组织施工，及时制止违章、违规施工作业； 6）督促施工单位进行安全自查工作，并对施工单位自查情况检查抽查，参加建设单位组织的安全生产专项检查； 7）定期检查监理规划、监理实施细则、旁站方案中所确定的工程安全生产的关键部位、关键环节，特别是可能发生高处坠落、坍塌、物体打击、机具伤害、触电的施工作业情况。 | 1、监理工程师必须在监理日记中记载安全监理工作内容，记录每天开展的安全监理工作内容及交接注意事项（包括安全监理工作，施工现场安全状况、处理意见等内容），日记中涉及书面整改要求的应记录相关文件的备存地点。项目总监理工程师应每周不少于一次进行检查，并签署安全监理日记。 2、特种设备应按国家有关规定进行检测备案，有定期检查记录。检测记录、验收记录等由安全监理人员签字备案。 3、项目监理机构应执行公司的安全工作管理制度，定期进行安全专项检查，安全生产专项检查应有书面记录，及时要求施工单位进行整改回复并落实，资料及时归档。 4、发文台账中登记。 |
| 3、对检查中发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并同时报告建设单位。必要时应抄报负责本项目的施工安全监督的政府部门。施工单位拒不整改或不停工整改的，应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。 安全事故隐患消除后，监理单位应检查整改结果，签署复查或复工意见。 | 1、签发的监理通知单，施工单位应有整改回复，监理机构应有整改复查意见。 2、工程暂停令下达后，安全事故隐患经施工单位整改、监理复查消除后，应督促施工单位上报复工申请，及时签署复工意见。 3、安全检查、整改、复查、报告等情况应记载在安全监理日记、监理月报中。 4、监理通知单、工程暂停令在收发文台账中登记。 |
| 4、项目监理部应严格执行公司的安全管理制度，对施工现场发生的安全事故和人员伤亡事故，总监应在事故发生后立即向公司负责人报告。项目监理部应对施工的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。 | 1、监理部应及时向公司书面报告工程事故情况，内容包括：简要经过、事故性质、事故原因、人员伤亡情况、已采取的措施和监理机构所做的相关工作。 2、处理过程在监理日记及时记录。 |
| 5、工程竣工后，监理单位应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档。 | 将记载安全生产的监理通知单、监理工作联系单及监理日记、例会纪要、监理月报进行整理并存档。 |

13、工程变更处理基本工作程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 1、熟悉设计文件，监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料 工程设计变更可能来自： （1）设计交底会上经各方研究同意而改变施工图的做法； （2）施工过程中遇到原设计未预料到的具体情况或对原设计存在的缺陷，需要进行处理而发生的设计变更； （3）施工单位要求作某些技术修改或要求作设计变更（如对某种钢筋采用替代规格的钢筋，对设计文件中所表述的设计标准状态的改变和修改）； （4）建设单位要求的变更。 | 收集完整的资料，核实资料的真实性并归档，如实记录在监理日记中。 |
| 2、对各方提出的工程变更处理基本要求： （1）、对设计单位对原设计存在的缺陷提出的设计变更，应编制设计变更文件； （2）、对承包单位提出的工程变更，应向监理机构提交《工程变更单》，应说明要求变更的内容、原因或理由，并附图和修改文件； （3）对建设单位提出的变更，建设单位将变更的要求通知设计单位，如果在要求中包括有相应的方案或建议，则一并报送，否则，变更要求由设计单位研究决定。 | 1、明确工程变更的提出单位。 2、变更提出单位应向相关单位提交书面工程变更意向书，项目监理部留存资料，收文本签字记录完整。 |
| 3、监理机构在了解实际情况和收集相关资料后，审查施工单位报送的工程变更，并经建设单位、设计单位、项目监理机构、施工单位形成四方会议纪要，在保证质量、工期、造价、索赔等方面加以权衡后审查同意，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件，当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。 | 1、专业监理工程师提出明确的书面审查意见，并在监理日记中予以记录。 2、总监理工程师签署明确的审核意见。 3、会议纪要内容完整，形成完整的会签分发各单位，发文本签字记录齐全。 4、设计变更文件审核签字齐全，分类归档。 |
| 4、总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关规定，在完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估 ①确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度； ②确定工程变更项目的工程量； ③确定工程变更的单价或总价。 | 1、评估依据完整。 2、结论明确，在监理日记中记录完整。 3、形成书面的评估意见报送相关单位，签字盖章齐全，发文台账中登记。 |
| 5、总监理工程师就工程变更费用及工期的评估情况与建设单位和承包单位等进行协调。 | 1、协商结果记录明确，在监理日记中予以记录。 2、项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权后，总监理工程师应按施工合同约定与施工单位达成协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位、施工单位、设计单位和项目监理机构在变更文件上签字。 3、项目监理机构未能就变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权时，总监理工程师应协助建设单位和施工单位进行协调，并达成一致。 4、在建设单位和施工单位未能就工程变更费用达成协商时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以建设单位和施工单位达成的协议为依据。 |
| 6、组织有关各方会签工程变更单。 | 1、总监理工程师在变更单上签署审核意见。 2、相关单位形成完整的、书面盖章齐全的会签记录，项目部留存归档，及时发送相关单位，发文台账中登记，并在蓝图中予以标识。 3、工程变更单会签前，项目监理机构应要求施工单位不得实施工程变更。 |
| 7、根据工程变更单监督施工单位实施工程变更。 | 1、实施情况应记录在监理日记中。 2、未经会签同意而实施的工程变更，项目监理机构不予计量。 3、实施过程监理部留存影像资料。 |

14、工程签证办理程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、熟悉合同、图纸等文件相关要求和规定，掌握签证的定义、特点和主要包括的内容 1、熟悉合同：把熟悉合同作为工程签证管理工作的第一步，应特别注意合同中有关签证审批的依据和办理的时限要求的专用条款。因为在很多合同中，业主会根据自身的条件和要求约定一些特殊条款。 2、了解签证的定义、特点以及原则 （1）定义：指除施工图纸所确定的工程内容以外的施工现场发生的实际工作，由监理工程师确认其工程行为的发生与数量，是否予以计量与支付，应按合同原则及项目的有关规定办理。 （2）特点：现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。它不包含在施工合同和图纸中，也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续，是临时发生的，具体内容不同，没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。 （3）主要包括的内容： ① 凡属于合同外，必要的措施类项目(如：地下障碍物处理)； ② 建设单位要求新增临时工程项目； ③ 非承包商原因引起的拆改项目； ④ 建设单位委托的合同外的非工程项目。 | 掌握和应用工程签证办理范围和内容。 |
| 二、工程签证原始凭证的收集、整理 1、工程签证发生后，监理部应及时收集相关的原始凭证。 2、现场签证必须要有各方主体（建设、监理、施工等）代表签字，同时签证单由几方建设主体各保留一份。 3、现场签证一定要及时，不得拖延到结算时才补签。对于一些重大的现场变化，还应及时拍照或录像，以保存第一手原始资料。 | 1、签证原始凭据收集及时,应包括：签证的内容、数量、项目、原因、部位、日期等都要予以明确并在监理日记中予以记录。尤其要把好隐蔽工程量签认关。隐蔽工程签证是指施工完以后即将被覆盖的工程部分签证。此类签证资料一旦缺少将难以完成结算。因此，应特别注意搞好以下几方面的记录：①基坑换土、材质、深度、宽度记录；②孔桩填芯深度；③基槽开挖验槽记录等，签证必须真实和及时，不能事后补签。 2、签证原始凭证内容完整，数据真实，各方签章齐全；监理部留存一份并归档。 3、留有相应的影像资料。 |
| 三、工程签证的办理 1、工程签证由承包人的项目经理在合同规定的时限内向项目监理部提出。同时提交“工程签证单”及“设计变更通知单”或“设计修改图”。由于非施工单位原因造成的机械台班窝工、现场零星用工、临时设施增补的项目等，应附有建设单位现场代表、监理工程师、施工单位负责人三方共同签认的签证原始凭据。 2．项目监理部收到“工程签证单”后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查，签署意见后提交建设单位复核。 | 1、签证申报、审批应在合同规定时限内。 2、监理审批意见明确。 |
| 四、工程签证的管理 建立相应签证管理台帐，并及时将每份签证登记在案。台帐中应反映出签证发生的时间、单位、内容、金额、状态等必要项目,格式符合要求。 | 台帐登录及时、内容详实，具有可追溯性。 |

15、工程停工、复工管理基本控制程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、质量事故引起的工程停工 |  |
| 1、发生了工程质量事故后，总监理工程师签发《工程暂停令》，要求停止进行质量缺陷部位和与其有关联的部位及下道工序施工，并要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场，同时要求质量事故发生单位迅速按类型和等级向相应的主管部门上报，并在24小时内写出书面质量事故报告。（特别重大事故由国务院归口管理，重大质量事故应由国家建设行政主管部门归口管理，严重质量事故由省、自治区、直辖市建设行政主管部门归口管理，一般质量事故由市、县级建设行政主管部门归口管理。） 2、驻地项目监理部向公司上报。 | 1、总监理工程师签发《工程暂停令》。 2、总监理工程师在签发《工程暂停令》前，应事先向建设单位报告 3、质量事故报告应包括的内容主要有： 1）事故发生的单位名称、工程（产品）名称、部位、时间、地点； 2）事故概况和初步估计的直接损失； 3）事故发生原因的初步分析； 4）事故发生后采取的措施； 5）相关各种资料（有条件时）。 |
| 3、监理工程师在质量事故调查组展开工作后，应积极协助，客观地提供相应证据。 | 1、监理工程师及时准确的收集与工程质量事故相关的资料，整理分类。 2、质量事故的实况资料主要来自以下几个方面： 1）施工单位的质量事故调查报告； 2）监理单位调查研究所获得的第一手资料。 3、工程质量事故处理的依据主要有： 1）质量事故的实况资料； 2）有关合同； 3）有关的设计文件、与施工有关的技术文件、档案和资料； |
| 4、当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后，可组织相关单位研究，并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认。质量事故处理方案，一般应委托原设计单位提出，由其他单位提供的技术处理方案应经原设计单位同意签认。 | 1、技术处理方案的制定，应征求建设单位的意见；2、技术处理方案必须依据充分，必要时，应委托法定的工程质量检测单位进行质量鉴定或请专家论证，以确保技术处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。 |
| 5、技术处理方案核签后，监理工程师应要求施工单位制定详细的施工方案，技术处理过程中的关键部位、关键工序应进行旁站，并会同设计、建设等有关单位检查签认。 | 1、监理部留存对施工方案的审核记录，加盖印章。 2、施工单位编制的施工方案必须由经施工单位技术负责人审批，加盖施工单位的项目部章。 3、项目监理部做好旁站记录。 4、共同检查，签认记录清楚，并在监理日记中记录。 |
| 6、对施工单位完工自检后的报验结果，组织有关各方进行检查验收，必要时应进行处理结果鉴定。要求事故单位整理编写质量施工处理报告，并审核签认，组织将有关技术资料归档。 | 1、监理部留存完整的检查验收记录。 2、监理部留存完整的检定结果并归档。 3、质量事故处理报告的主要内容包括：①工程质量事故情况、调查情况、原因分析；②质量事故处理的依据；③质量事故技术处理方案；④实施处理中的有关问题和资料；⑤对处理结果的检查鉴定和验收；⑥质量事故处理结论。 4、文件归档分类有序。 |
| 7、签发《工程复工令》，恢复正常施工。 | 1、签发前事先向建设单位报告； 2、监理部留存签字盖章齐全的资料。 |
| 二、安全事故隐患引起的工程停工 |  |
| - 项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位限时整改，情况严重时，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工时，项目监理机构应及时向公司上报，征得公司同意后，应当及时向有关主管部门报送监理报告。 | 1、专业监理工程师在发现存在安全事故隐患时应及时向总监理工程师报告。 2、专业监理工程师及时签发监理通知单。 3、情况严重的，总监理工程师及时签发《工程暂停令》，并及时报告建设单位。 |
| - 施工单位提出整改措施，报监理单位核准。 | 1、要求监理部审核的整改措施合理、可行。 2、总监理工程师签署明确的审核意见。 3、项目监理部留存书面审核记录。 |
| - 督促施工单位严格按照施工整改措施进行整改。 | 1、专业监理工程师在监理日记中记录整改情况。 |
| - 监理单位组织建设方、施工方检查整改情况。 | 1、专业监理工程师在监理日记中记录检查情况。 |
| - 整改后，安全事故隐患消除后，及时签署复查意见或经建设单位同意，总监理工程师签发《工程复工令》，恢复正常施工。 | 1、监理部留存监理工程师签发的完整书面记录（监理通知回复单）。 2、签发《工程复工令》的，监理部留存签有总监理工程师签署的工程复工报审表。 |
| 三、安全事故引起的工程停工 |  |
| - 发生了安全伤亡事故，总监理工程师签发《工程暂停令》。项目监理部即刻向公司上报。 | 1、及时要求施工单位停止施工或部分施工，保护好现场，做好安全警戒，并记录在监理日记中。 2、工程暂停令应及时报送建设单位和施工单位相关负责人，必要时抄报本工程的施工安全监督的政府监督部门。 3、发文台账中登记。 |
| - 配合相关单位进行安全事故调查、处理，形成监理部报告。 - 及时、如实地直接或逐级上报事故发生情况，并保护好现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。 - 依据调查组提出的处理意见和防范措施建议，进行落实。 | 1、总监理工程师组织专业监理工程师在12小时内书面向公司报告工程事故情况，内容包括：简要经历、事故性质、事故原因、人员伤亡情况、已采取的措施和监理部所做的相关工作。 2、及时收集与事故相关的资料。 3、配合事故调查组进行事故调查。 4、坚持四不放过原则：事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施不落实不放过，有关人员未受到教育不放过。 5、监理部在监理日记中记录事故处理过程，做好检查记录。 |
| - 依据事故的处理情况，适当时间审查提出的工程复工申请，报建设单位批准，由总监理工程师签发《工程复工令》，恢复正常施工。 | 1、事故原因的调查基本清楚，整改措施已落实，隐患已消除，相关人员得到教育。 2、监理部留存总监理工程师完整的书面记录。 3、监理部留存完整的事故资料并归档。 |
| 四、其它事件引起的工程停工 |  |
| - 发生了需要停工的事件，经建设单位同意，总监理工程师签发《工程暂停令》。项目监理部向公司上报。 | 1、监理部留存完整的总监理工程师签署的书面意见。 2、监理日记中记录好工程停工的原因。 |
| - 相关单位制定相应措施，进行整改，检查整改完成情况并验收。 | 监理部在监理日记中记录过程控制、检查记录。 |
| - 经建设单位同意，总监理工程师签发《工程复工令》。 | 1、复工前，总监理工程师应组织专业监理工程师、施工单位、建设单位对复工前的现场进行安全大检查，监理部留存检查记录。 2、监理部留存总监理工程师审核签字盖章齐全的书面审核记录及整改后的影像存档资料。 |

16、工程延期管理程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、熟悉施工合同等相关要求和规定、申请延期的条件和要求 1、熟悉施工合同中对工期延期的有关规定及申报时限和方式。 2、申请延期的条件和要求： 因以下原因造成工期延误的，经建设单位确认，工期相应顺延： （1）发包人未能按专用条款约定提供图纸及开工条件； （2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行； （3）建设单位未能按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行； （4）设计变更和工程量增加； （5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成累计超时8小时； （6）不可抗力；（7）专用条款中约定或建设单位同意工期顺延的其他情况。 3、申报时限及方式 承包人在上情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向建设单位提出报告。建设单位在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。 | 1、熟悉合同中工程延期的有关要求，对延期概念清晰。 2、收集与工程延期有关的资料。 3、监理机构对施工单位提出工程延期要求不符合建设工程合同文件的规定条件时 ，不予受理。 |
| 二、工程延期管理程序 1、工程延期事件发生后，承包人根据招标文件及合同要求中有关规定提出阶段性工程延期申请表，申请表中应包含工程延期的事由及依据、工期计算方法。 2、监理部收集资料、核实工程延期事件的真实性及计算方法，提出监理方意见。 3、总监理工程师与建设单位、施工单位协商后，达成一致意见，在阶段性工程延期申请表上签署意见。 三、工程延期管理注意事项 1、工程延期造成承包单位提出费用索赔时，项目监理部应按施工合同约定处理。 2、当承包单位未能按施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，项目监理部应按施工合同规定从承包单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。 | 1、总监理工程师组织对工程延期材料进行核实。申报资料内容完整、真实、有效、签章齐全。 2、监理核查人员的核查记录完整、真实，核查意见明确。 3、总监理工程师签署意见明确。 4、项目监理机构应根据下列情况确定批准延期时间： 1）建设工程合同中有关工程延期的约定； 2）工期拖延和影响工期的事实和程度； 3）影响工期事件对工期影响的量化程度。 |

17、合同争议调解程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 1、熟悉合同、图纸等文件相关要求和规定，掌握争议产生的原因，事实情况。 争议可能来自：合同履行过程中当事人对约定的质量、工期、价款等条款认识不一致，或由于环境、条件变化导致的履行差异不被接受。 | 1、熟悉合同条款因素，详细收集与变化相关的资料，整理归档并记录在监理日记中，事实掌握、充分，原因分析科学。 |
| 2、施工合同一方向监理提出争议解决书面申请后，监理部及时审核， 及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；了解发生原因、履约环境变化的程度、行为主体主观意识、行为目的与约定是否一致，争议事件导致结果偏差情况，证据全面、真实。 | 1、监理人员形成书面的调查、取证记录，要求证据客观、真实并及时记录在监理日记中。 |
| 3、监理人员及时与合同争议的双方进行磋商。 | 监理人员采用合适的方式及时沟通，形成书面记录，意见明确。 |
| 4、在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解。 1）、当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见； 2）在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同双方继续履行合同； 3）在总监理工程师签发合同争议处理意见后，建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内，未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。 | 1、监理机构形成书面的、明确的调解方案，总监理工程师审核签认。 2、总监理工程师就方案内容与双方进行协商，形成明确调解记录。调解记录抄送建设、施工单位各一份，监理部留一份存档并在监理日记中记录、发文台账中登记。 |
| 5、争议双方未就争议达成一致，向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉的，在施工合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构应按仲裁机关或法院要求提供与争议有关的证据。 | 监理机构及时提供相关证据。 |

18、违约处理基本程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、承包人违约 |  |
| 1、在履行合同中发生下列情况，属于承包人违约： （1）未能遵守[承包人的一般义务]的约定，明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的； （2）[承包人导致的工期延误]，合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的； （3）[中间验收]中，已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； （4）未能遵守[分包]的规定，将承包的建设工程非法转包、违法分包的； （5）专用条款中约定的其他严重违约行为。 | 监理部及时收集与违约相关的资料，分类归档并在监理日记中予以记录。 |
| 2、承包人发生严重违约情形，在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的，发包人可解除合同。合同解除后，按照合同中“因承包人原因导致的合同终止”的相关违约的责任条款处理。 | 监理部及时与建设单位配合催告承包人履行义务，在监理日记中予以记录。 |
| 3、由于承包单位违约导致施工合同终止后，项目监理机构应按下列程序清理承包单位的应得款项，或偿还建设单位的相关款项，并书面通知建设单位和承包单位： 1） 施工合同终止时，清理承包单位已按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项； 2） 施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值； 3） 对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用； 4） 施工合同规定的承包单位应支付的违约金； 5） 总监理工程师按照施工合同的规定，在与建设单位和承包单位协商后，书面提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的证明。 | 1、专业监理工程师逐项核对、检查每项内容，形成书面审查记录并在监理日记中予以记录。 2、总监理工程师及时协商，各方签认，监理部留存书面协商记录归档并在监理日记中予以记录、发文台账中登记。 |
| 4、承包人在合同履行过程中有其它违约情形，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内整改，承包人应承担违约所引起的发包人费用增加或工期延误造成的其他损失。 | 1、监理部留存监理通知单归档； 2、监理部及时跟踪落实整改情况在监理日记中予以记录； 3、如实签署费用、工期报告，归档并记录在监理日记中。 |
| 二、发包人违约 |  |
| 1、在履行合同过程中发生下列情况，属发包人严重违约： （1）未能遵守[计量与支付]约定支付工程价款的； （2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的； （3）不履行合同约定的协助义务的； （4）专用条款中约定的其他严重违约行为。 | 专业监理工程师及时收集与违约相关的资料，要求真实、完整。 |
| 2、发包人发生严重违约情形，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人可以通知发包人解除合同。合同解除后，按照合同中“因发包人原因导致的合同终止”处理。 | 监理部留存相应资料，在监理日记中予以记录。 |
| 3、当建设单位违约导致施工合同最终解除时，项目监理机构应就承包单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位和承包单位进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包单位应得到的全部款项，并书面通知建设单位和承包单位： 1） 承包单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项； 2） 按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项； 3） 承包单位撤离施工设备至原基地或其它目的地的合理费用； 4) 承包单位所有人员的合理遣返费用； 5) 合理的利润补偿； 6) 施工合同规定的建设单位应支付的违约金。 | 1、专业监理工程师逐项核对、检查每项内容，形成书面审查记录并在监理日记中予以记录。 2、总监理工程师及时协商，监理部留存书面协商记录，各方签认,归档并在监理日记中予以记录、发文台账中登记。 |
| 4、发包人在合同履行过程中有其它违约情形，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为；发包人未能纠正违约行为的，承包人可以决定：降低施工速度或暂停施工，或者根据施工合同约定发出索赔通知书，或者根据[争议的解决]，将该事项作为争议进行解决。 | 1、监理部留存违约通知归档。 2、及时按照索赔程序处理索赔、争议程序处理争议，形成书面记录，各方签认，归档并在监理日记中予以记录。 |
| 三、第三人造成的违约 |  |
| 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 | 监理部留存相应资料，归档并在监理日记中予以记录。 |

19、工程竣工预验收监理工作引导程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、1、施工单位在工程项目自检合格，并对检查结果进行评定，达到竣工验收条件时，填写《单位工程竣工验收报审表》B.0.10，并附相应竣工资料(包括分包单位的竣工资料)报项目监理部，申请竣工预验收。 2、建设工程竣工验收应具备以下条件 （1）完成建设工程设计的合同约定的各项内容； （2）有完整的技术档案和施工管理资料； （3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； （4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量证明文件； （5）有施工单位签署的工程保修书。 | 1、监理部检查施工单位是否具备初验条件，在监理日记中予以记录。 2、《单位工程竣工验收报审表》签字、盖章齐全。 |
| 二、总监理工程师组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包单位整改。整改合格后由总监理工程师在《单位工程竣工验收报审表》上签署预验收意见。 | 1、专业监理工程师对资料的审核形成书面审查意见并在监理日记中记录。 2、总监理工程师组织专业监理工程师对工程实体质量逐项进行检查，检查情况如实记录在监理日记中。 3、监理部在检查中发现的问题及时下发监理通知单要求限期整改，并跟踪落实，情况及时记录在监理日记中、发文台账中登记。 |
| 三、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。工程质量评估报告应包括以下主要内容： 1）工程概况；2）工程各参建单位; 3）工程质量验收情况；4）工程质量事故及其处理情况； 5）竣工资料审查情况；6）工程质量评估结论。 | 1、监理部及时编制质量评估报告，其内容、格式应符合相关规定及公司作业文件的要求。 2、监理部留存签字审批齐全的报告一份，同时报建设单位一份。 |

20、工程竣工验收监理工作引导程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 1、项目监理部已组织工程竣工预验收并验收合格，专项验收（节能工程、消防工程、人防工程）经相关部门验收合格，质量评估报告已向建设单位提交，施工单位上报竣工报告，申请竣工验收。 单位工程（子单位）工程质量验收合格应符合： 1）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量验收合格；2）质量控制资料应完整； 3）单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整； 4）主要功能项目的抽检结果应符合相关专业质量验收规范的规定；5）观感质量验收应符合要求。 | 1、专业监理工程师审核验收资料、检验资料，形成书面记录。 2、总监理工程师审核签署竣工报告，监理部留存归档。 |
| 2、项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收。 1）在会议中汇报工程合同履约情况，工程建设各环节执行法律、法规和强制性标准情况。 2）对工程实体质量进行实地查验。 3）与各主体单位一起共同对工程总体质量做出全面评价。 4）在参加验收的工程责任主体会签表上签认。 5）对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求施工单位进行整改。 6）对于某些剩余的工程，在不影响交付使用的情况下，经参加验收各方协商，要求施工单位在竣工验收后限定的时间内完成。 | 1、监理人员参加竣工验收，对存在的问题，及时下发监理通知单要求施工单位限期整改，并对整改情况进行落实，及时在监理日记中予以记录。 2、监理部留存监理通知单及回复单、归档并在发文台账中登记。 |
| 3、工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。 1）、总监理工程师及时签署《单位（子单位）工程质量验收记录表》、《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》、《单位（子单位）工程观感质量检查记录》中的验收结论，综合验收结论由参加验收各方共同商定，建设单位填写。 2）、总监理工程师填写《建设工程竣工验收报告》中监理单位验收结论，并加盖公章。 3）总监理工程师会签《竣工验收会议纪要》并盖章。 | 监理部留存参加验收单位签字、盖章齐全的记录表和竣工验收报告并归档。 |

21、工程竣工结算审核程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、承包方在竣工验收合格后，按施工合同规定填报竣工结算报告，并提供完整结算资料和相关证明材料，专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表。 1、资料、证明材料包括： 1）工程合同和补充协议、附件； 2）竣工图； 3）月工程量签认单； 4）设计变更； 5）工程量计算书； 6）、工程洽商记录； 7）、监理工程师通知或甲方施工指令；8）、会议纪要；9）、现场签证； 10）、图纸会审纪录； 11)、投标文件；12）、暂估价、限价材料定价确认单； 13)、招标文件、中标通知书； 14)、价差信息资料；15）材料价格表；16）必要的相关计价表格； 17）钢筋抽料表（适用于相应专业）； 18）其他结算证明资料；19）工程结算书。 2、竣工结算报告应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。 | 1、专业监理工程师逐项审核各项内容的真实性、完整性、准确性，形成明确的书面审核记录。 2、专业监理工程师对竣工结算报告有异议的，要求承包人进行修正和提供补充资料。 3、收文台账中登记。 |
| 二、总监理工程师审定竣工结算报表, 与建设单位、承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。 | 1、总监理工程师对结算报审表的相关内容签署审核意见，形成书面记录。 2、协商记录明确并在监理日记中予以记录，同时上报建设单位审核。 3、总监理工程师及时签发经建设单位签认的竣工结算付款证书并归档。 4、发文台账中登记。 |

22、土方开挖质量控制程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 1、熟悉设计图纸，了解地质勘查报告及现场实际状况，明确设计对开挖要求，地质情况，确定是否采取降水、边坡支护工作。 | 1、在监理日记中形成记录。 |
| 2、审核施工单位的土方开挖方案。 主要审核的内容有： 1）方案的编制、审核、盖章应符合要求，土方开挖深度超过3米，此专项方案必须经施工单位技术负责人审批，加盖施工单位的项目部章，对深基坑工程必须组织专家论证审查； 2）施工方案的开挖边坡坡度值，是否符合工程地质勘察报告的建议值、土方开挖施工图纸的规定值以及规范的规定； 3）土方开挖的工艺、施工顺序是否符合现状； 4）土方开挖机械出入、人员出入通道的审查（包括与城市道路交叉口的道路硬化措施）； 5）现场留滞土方位置、外运土方的运输车弃土地点、环境、安全的审查； 6）季节性施工措施； 7）临边检测措施； 8）排水、降水措施。 | 1、专业监理工程师提出明确的开挖方案的书面审查意见，并在监理日记中予以记录。 2、总监理工程师签署明确的审核意见。 3、方案审查记录加盖项目部章后留存。 4、审核中注意： 1）对开挖深度超过3米或虽未超过3米但地质条件和周边环境复杂的基坑应进行基坑（槽）支护，其支护方案应符合建质（2009）87号文件要求。 2）开挖深度超过5米（含5米）或虽未超过5米，但地质条件、周围环境和地下管线复杂、影响毗邻建筑（构筑）物安全的土方开挖方案应符合建质（2009）87号文件要求，应进行专家论证。 3）需要降水的工程必须编制降水方案。 |
| 3、开挖前应控制 1）复核定位桩; 2）对轴线控制桩、水准点桩进行复核; 3）平整场地控制； 3.1平整场地的表面坡度应符合设计要求（设计无要求时，排水沟方向的坡度不小于2%）； 4）按图纸对柱基、基坑和管沟的施工放线进行轴线和几何尺寸的复核； 5）检查排水、降水系统的实施情况。 | 1、专业监理工程师逐项记录检查内容并在监理日记中记录。 2、对测量放线检验批有验收记录和验收意见。 |
| 4、施工质量控制 1）检查平面位置； 2）挖土标高控制。 2.1在接近设计标高或边坡边界时预留20~30cm厚的土层，用人工开挖或修坡； 2.2倘若发生挖土标高超深时，应履行补救措施审批流程。 3）控制挖土边坡值使其符合专项方案要求。 4）控制排水、降水措施的落实情况，使其符合专项方案要求。 5）观查周围环境变化。 | 1、监理人员对现场检查的情况应如实记录在监理日记中。 2、专业监理工程师对土方开挖检验批签署审查意见和验收意见。 3、开挖发现地质情况出现异常或施工出现问题时，应由勘察、设计单位提出处理意见，监理部在监理日记中记录。 4、基坑边坡1.5米内不得有堆积荷载。 |

23、土方回填质量控制程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、审核施工单位的土方回填方案。 审核的内容主要有： 1、是否满足设计图纸和相关规范的要求； 2、施工机械设备与人员的配备是否满足工艺的要求； 3、组织、质量管理措施、施工顺序是否具有可操作性； 4、进度控制的措施是否满足工期的要求； 5、安全措施的针对性。 | 1、形成专业监理工程师审核记录，签字、盖章齐全。 2、土方回填前的作业要求： 1）填土基底已按设计要求完成或处理好，验槽手续齐全； 2）基础、地下建筑物、构筑物及地下防水层、保护层已进行检查并隐蔽验收，其构件强度已达到规定要求。 3、室内地台或管沟的回填，应在完成上下水管安装（经试水合格）或间墙砌筑，并将杂物和填区内的积水清除干净，履行隐蔽验收签认后再进行。 |
| 二、材料质量控制 土方回填料应符合设计要求。 基底处理应符合设计要求： 1）场地回填应先清除基底上的垃圾、草皮、树根，排除坑穴中的积水、淤泥和杂物，并应采取措施防止地表滞水流入填方区。 2）当填方基底为耕值土或松土时，应将基底充分夯实和碾压密实。 | 1、监理日记中详实记录现场施工质量检查记录。 |
| 三、施工质量控制 1、回填施工过程中检查排水措施，每层回填厚度、回填土含水率、压实遍数、压实系数。 2、填筑厚度及压实遍数应根据图纸、压实系数及所用机具确定。 3、分层回填时，应对每层的压实系数进行检测，压实系数应符合设计要求。 4、回填施工经分层回填和压实后，应按有关规定和设计要求取样送至有资质的实验室进行检验其压实系数，应符合设计要求。 5、回填土施工时的分层厚度及压实遍数应符合规范要求。 | 1、有回填施工监理旁站记录。 2、对含水率的检测有书面记录。 3、对施工单位报送的检验批签署审查意见和验收结论。 4、保存具有地基检测资质单位出具的检测报告。 5、施工时监理机构应注意： 1）对有压实要求的填方，在打夯或碾压时，如若出现弹性变形的土（俗称橡皮土），应将该部分土方挖掉并用干燥土质换填。 2）管沟下部、机械夯实的边角及墙与地坪、散水的交接处用人工加以夯实，每层分层厚度小于200mm。 3）严格控制每层回填厚度，禁止机械直接卸土入槽，禁止大型机械进入基础填方内作业； 4）管沟内填土，应从管道两侧同时进行回填和夯实。 5）填土时应为最优含水量，重要工程或大面积的地面回填前，应取土样，按击实试验确定最优含水量与相应的最大干密度。 6）回填基坑时，应在相对的两侧或四侧同时进行，防止造成一侧、不平衡，破坏基础或构筑物，每层均需仔细夯实，每层夯实遍数应符合方案规定。 |

24、钢筋工程质量控制程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、前期准备 1、熟悉和掌握设计图纸文件和钢筋质量标准及相关单位对钢筋质量的要求。 （1）明确设计文件中所有钢筋的规格型号、直径，甲供品牌、厂家。 （2）熟悉和掌握各种钢筋的力学和机械性能要求、技术说明和有关的标准。 （3）依据的规范有： 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011版） 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 11G101图集及相应图集说明； 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1499.1-2007 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014——2013 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007 《碳素结构钢》GB700—2006；《冷轧带肋钢筋》GB13788—2008等标准。 | - 熟悉设计要求。 - 掌握钢筋质量标准。 3、试验室审查及时，符合规范规定并及时记录在监理日记中。 |
| 二、钢筋的进场检验、见证取样复试 。 1、原材料进场后监理单位人员应与建设单位、施工单位管理人员三方共同进行联合验收。 1）验收组织：联合验收由施工单位项目负责人组织，项目技术负责人、材料员和监理工程师（建设单位采购钢材的，建设单位项目负责人必须参加）参加，以上人员对进入施工现场的钢筋验收承担验收责任。 2）验收内容：资料核查和外观质量检查。 ●资料核查：材料采购合同、生产许可证、批量、数量、品种、规格、产品合格证、出厂检验报告、钢筋吊牌等证明文件（证明文件应当是原件，其文件为复印件时，应加盖证明其真实性的原件存放单位的公章、责任人签名，送货的重量、规格、日期及联系方式并注明原件存放地） ●外观质量检查： ▼尺寸测量：包括直径、肋高等应符合规定偏差； ▼表面质量：不得有裂纹、结疤、折叠、凸块或凹陷； 检查后应有书面记录和检验人员签字。 3）联合验收应形成验收记录，相关验收责任人应在验收记录上签字。 2、进入施工现场的材料在联合验收合格的基础上，做好进场材料的见证取样送检工作。施工单位按照相关见证取样标准在监理人员的见证下从该批进场材料中抽取试件送至具备检测资质的试验室进行力学性能检验，取样规则、试验用试样数量及试验方法必须符合相应标准规定。 | 1、施工单位报送相关资料内容完整、真实、有效、签章齐全，并附有各方签字手续齐全的联合验收记录。 2、监理人员应建立材料进场验收台帐，客观、详实的记录所有进场材料的进场时间、名称、规格、型号和相关资料等内容。 3、报验资料签认及时。 4、监理日记、材料进场验收台帐内容详实，具有可追溯性。 |
| 三、钢筋加工 1、检验合格的材料方可对该批材料进行加工。 2、检查钢筋在施工现场的码放，保证钢筋使用前表面不得有裂纹、锈蚀现象。 3、施工单位必须在施工现场进行钢筋加工，严禁钢筋运出施工现场外加工，也不得委托其他钢筋加工厂进行加工。极个别因场地狭小需要到场外加工的，施工单位必须自行租赁场地，并报质量监督机构备案后方可进行。 4、严格钢筋加工过程的巡视检查。 1）钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求及规范GB50204-2002中5.3的要求； 2）按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不能少于3件的要求做好检查； 3）施工单位对钢筋进行冷拉调直时，必须按相关施工质量验收规范要求控制其冷拉率； 4）场外加工的钢筋，施工单位和监理单位应重新组织联合验收。施工单位应建立外加工台帐，按批次再次进行见证取样送检。经检测不合格的钢筋不得用于工程。 | 1、监理人员巡视检查钢筋加工制作过程的施工情况（包括劳动力、机械施工情况、成品检验及安全文明施工等），及时检查是否符合设计及规范要求，如实填写监理日记。 |
| 四、钢筋连接的质量控制 1、钢筋机械连接前应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验，每种规格的接头试件不应少于3根。 2纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 3、受力钢筋的连接接头的设置、连接区段的范围、接头面积百分率的限制、箍筋的配置等应符合设计及规范的要求。 4、钢筋采用机械连接时： 1）应符合设计和《钢筋机械连接技术规程》（附条文说明）JGJ107-2010要求； 2）机械连接接头类型常用的有：套筒挤压接头、锥螺纹接头、直螺纹接头； 3）施工现场接头的加工与安装重点控制； ①接头的加工应符合JGJ107-2010中6.1要求； ②接头安装前检查连接件产品合格证（包括使用钢筋直径和接头性能等级、套筒类型、生产单位、生产日期）及套筒表面有可以追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号标识 ③接头的安装应符合JGJ107-2010中6.2要求。直螺纹钢筋安装时标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2p(p为螺距)，锥螺纹连接严格保证钢筋与连接套的规格一致，套筒挤压接头不得有严重锈蚀、附着物及可见裂纹等要求； 4）施工现场接头的检验与验收： ①接头的现场检验应按同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头500个为一验收批进行检验； ②螺纹接头安装后按每一验收批抽取10﹪的接头进行拧紧扭矩校核； ③对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验，按设计要求的接头等级进行评定，符合JGJ107-2010中3.0.5及7.0.7要求。 5、钢筋连接采用焊接时： 1）要求焊工必须持有焊工合格证---建设行政主管部门审查批准的部门颁发。 2）焊条、焊剂应有产品合格证，焊条的品种、型号应满足规范和设计要求。 3）全数观察焊接接头，进行外观检查，应符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中要求，不得有横向裂纹，明显烧伤，轴线偏移、弯折、焊包不均匀或下淌、夹渣、气孔、未焊合、焊穿、长度不够等缺陷。 4）在外观检查合格后随机抽取试件进行力学性能试验，试验结果符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中5.1.7及5.1.8要求。 6、监理工程师严格按照设计及规范进行钢筋节点检查。 | 1、专业监理工程师在施工单位在自检、交接检、专业检查及报送检验批质量验收记录经监理人员审核后，进行外观检查。 2、检查情况如实记录在监理日记中并及时签署审查意见； 3、监理人员及时做好见证取样台帐。 4、专业监理工程师做好钢筋节点检查验收，检查情况如实记录在监理日记中。 5、在检查合格后及时签署施工单位报验资料。 - 搭接焊应检查焊接部位的弯折度，确保钢筋轴心受拉； - 检验焊缝长度时，不得将起弧、收弧部分计入焊缝的长度。 |
| 五、钢筋隐蔽前的质量控制 1、监理人员依据设计图纸对受力钢筋的品种、级别、规格和数量进行全数检查； 2、钢筋保护层厚度应符合设计和规范要求； 3、钢筋连接件的混凝土保护层厚度不得小于15mm，连接件之间的横向净距不宜小于25mm； 4、预留洞边加筋的数量、位置、尺寸和间距应符合设计要求。 | 1、专业监理工程师全数检查钢筋施工情况及时记录在监理日记中。 2、检查中发现的质量隐患，及时要求施工单位进行整改。 3、动态检查钢筋使用情况，发现问题及时要求施工单位整改。 |

25、模板工程质量控制程序

| 工作内容 | 注意要点 |
| --- | --- |
| 一、前期准备 1、熟悉和掌握设计图纸文件和质量标准 （1）明确设计文件中所有结构构件的几何尺寸； （2）依据的规范： 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《危险性较大分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文 2、预控工作 要求施工单位编制模板工程施工方案，应包括以下内容： （1）模板及支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性； （2）必须验算模板及支架在自重和风荷载作用下的抗倾覆稳定性； （3）确定构造和所承受的荷载； （4）配板设计图、支撑设计布置图、细部构造和异型模板大样图； （5）模板的安装和拆除的程序和方法； （6）安全技术措施和季节性； （7）模板工程施工方案必须符合强制性条文的规定； （8）特殊模板（如爬升模板、飞模等）工程，除必须编制专项方案外，还应组织专家论证。 3、监理机构进行模板施工方案的审核 1）方案的编制、审批程序合法，必须经施工单位技术负责人审批，加盖施工单位的项目部章； 2）审查的内容见作业文件中安全监理作业指导书； 3）对高大模板支撑系统（指模板支撑高度超过8米，或搭设跨度超过18米，或施工总荷载大于15KN/m2，或集中线荷载大于20KN/m的模板）经施工单位技术负责人签字后，再组织专家论证，施工单位根据论证报告进行修改完善，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后组织实施。 | 1、熟悉设计要求，掌握《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008等规定。 2、专业监理工程师形成模板工程施工方案书面审查记录，审核符合规范规定，遵守强制性条文。 3、总监理工程师签署审批意见，加盖监理部印章存档。 4、监理部留存专家签字齐全的专项施工方案审查报告，在施工单位完善后，经施工单位技术负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人签字后实施。 5、在收、发文台账中登记。 |
| 二、模板及支架安装的控制 1、模板安装应检查如下内容 1）检查模板和支架的布置和施工顺序是否符合施工设计和安全措施的规定（检查立杆纵横间距，扫地杆、水平拉杆、剪刀撑的数量、步距，杆件对接、剪刀撑搭接长度，立杆底部的垫木和支座、顶部支托）； 2）各种连接件、支承件的规格、质量和紧固情况；关键部位的紧固螺栓、支承件应使用专用工具检查（检查钢管的壁厚、扣件的质量、螺栓紧固力矩力和相应的产品合格证等）； 3）支承着力点和组合钢模板的整体稳定性（立杆底部的垫木或支座、顶部支托、满堂支架系统，连续式剪刀撑，之字斜撑的设置、夹角等）； 4）标高、轴线位置、内廓尺寸、全高垂直度偏差、侧向弯曲度偏差、起拱拱度、表面平整度、板块拼缝、预埋件和预留孔洞等。 2、施工工程中的检查项目应符合下列要求： 1）竖向模板和支架立柱支承部分安装在基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支承面积，且应中心承载。基土应坚实，并应有排水措施； 2）底座位置应正确，顶托螺杆伸出长度应符合要求； 3）立杆的规格尺寸和垂直度应符合规范要求，不得出现偏心荷载； 4）扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等的设置应符合规定，固定应可靠； 5）各种安全设施应符合要求。 | 1、符合设计要求。 2、符合施工及验收规范的规定。相关资料内容完整、真实、有效、签章齐全。 3、监理核查人员的核查记录完整、真实，核查意见明确。 4、报验资料审批及时。 5、监理人员在浇筑混凝土前全数检查模板及其支架，发现存在质量问题及时下发监理通知单要求整改，监理人员及时跟踪整改情况落实到位，合格后方可进入下道工序的施工。 6、在浇筑混凝土过程中监督施工单位观察支撑情况。 |
| 三、模板及支架拆除的控制 1、模板拆除应检查如下内容： 1）检查底模及其支架拆除时的混凝土强度是否符合设计要求（查同条件养护试件强度试验报告）； 2）检查模板及其支架拆除的顺序及安全措施是否按施工技术方案进行； 3）侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面积棱角不受损伤； 4）后浇带模板拆除是否符合施工技术方案的规定； 2、拆除中的检查应符合： 1）底模拆除时同条件混凝土强度符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2010版）中4.3.1要求； 2）拆模的顺序符合先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板，后拆承重模板，应自上而下进行，定点堆放，不得抛扔。 | 1、符合施工及验收规范的规定。 2、报验资料审批及时。 3、监理人员在拆模后全数检查混凝土外观情况。发现存在缺陷及时签发监理通知单要求整改，监理人员及时跟踪整改情况落实到位。 |
| 四、安全管理 1）吊运模板应专人指挥，上下接应。 2）在高处安装和拆除模板时，周围应设安全网或脚手架，并设防护栏杆。在临街面及交通要道地区，应设警示牌，派专人看管。 3）不得将模板支搭在门窗框上，不得将脚手架支搭在模板上，严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平台支成一体。 4）临时照明、避雷、防触电等安全设施应符合要求。 | 1、符合施工及验收规范的规定。 2、监督施工单位操作人员戴安全帽、系安全带、穿安全防滑鞋。 3、在作业前，监督施工单位进行严格安全技术交底，班前自检和互检。 4、作业中，监督施工单位专人负责安全，遇特殊环境应停止作业。 |

# 二、施工阶段监理控制程序框图

施工准备阶段监理工作程序

项目监理部

报业主同意

不同意

合格

由总监理工程师作监理技术交底

签发开工令

总监理工程师

业主主持、监理、承包商参加

举行第一次工地会议

另报

施工准备

承包商、项目监理部

承包商

质量管理体系

技术管理体系

质量保证、安全生产

保证体系申报

编写监理规划

工程用材料、构配件、设备试验室申报、考察，签订检测合同

施工组织设计申报

测量成果及保护措施报验

3、分包单位资质申报

承包商、项目监理部

承包商

项目监理部

填写开工申请报告

项目监理部

签发相应许可文件

承包商（B.0.2）表

审查结果

施工组织设计（技术方案）审批程序

签署审核意见（在B.0.1表上）

监理工程师、总监理工程师

报公司总工程师审阅（认为必要时）

项目监理部

结果

按审定的施工组织设计施工

承包商

编制工程项目施工组织设计（技术方案），填（B.0.1表）

承包商

组织项目监理部人员进行审查

总监理工程师

审核以下重点内容：

承包单位的审批手续和申报程序是否符合要求；

施工程序和顺序是否合理，所采用的施工方法是否可行；质量保证措施是否可靠；

工期安排是否符合施工合同规定的开工、竣工日期；

进度计划能否保证施工的连续性和均衡性；

承包单位的质量管理、质量保证体系是否健全；

保证安全施工，防止事故和文明施工的措施；

施工方案及专项施工方案的可行性、合理性、先进性；

其他必要审核的内容。

项目监理部

修改另报

不合格

分包单位资质审核程序

不同意，清退分包单位

不同意，清退分包单位

签署同意分包意见（B.0.4）

专业监理工程师、总监理工程师

接纳分包单位进场施工

承包商

选定分包单位

总承包单位

总承包单位

分包单位资质资料

等级证书；

营业执照；

专业许可证；

技术能力；

人员配备及资质证书；

机械配备；

实际业绩；

财务状况；

领导层状况及证书；

10、拟分包工程范围和内容；

11、专职人员、特种作业人员资格证、上岗证。

报送相关资料，填（B.0.4）

总承包单位

直接选定分包单位

建设单位

报送相应资料并填（B.0.4）

建设单位

对有关情况审查、调研

项目监理部

开工申请报告审批程序

重新申报

填写开工报告报审表（B.0.2）

承包商

开工应具备的条件

设计技术交底和图纸会审已完成；

施工组织设计已获总监理工程师签认；

施工单位现场质量、环境、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；

进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

项目监理部

具备开工条件

承包商

工程项目开始施工

总监理工程师

签发工程项目开工令

审查结果

不具备开工条件

施工阶段质量控制程序

向建设行政部门备案

业主

项目监理部

签发工程竣工移交书

出具质量认定、许可文件

施工、监理、设计、业主、勘察

签发监理许可文件后进行下道工序施工

承包商

组织单位工程初步验收

监理部组织、业主、承包商参加

竣工资料报验

市城建档案馆

参加单位工程竣工验收

业主主持，承包商、监理、设计参加

审定工程用材料、构配件、半成品、商品砼质量，签认相关报验单

项目监理部

工序、检验批、隐蔽工程检验，确认工程报验单，签认相关资料

项目监理部

项目监理部

1、复核控制桩校核成果

2、鉴定装饰装修工程样板间

项目监理部

检查验收分部、子分部、分项工程，确认相应报验单，签订相关资料

图纸会审、技术交底

业主主持，承包商、监理部参加

审定分包单位资质（B.0.4）表

审批施工组织设计（B.0.1）表

项目监理部

项目监理部

工程用材料、设备、构配件、半成品、商品砼质量控制程序

会同业主、承包商、设计（必要时）单位对建筑构配件、设备制造（供应）厂家进行考察认定；

对影响结构安全性、耐久性、使用功能和观感进行控制；

项目监理部

对到场材料进行检查核对，按有关规定进行监理抽检或监理见证取样送检；

对到场构件进行检查核对；

对到场设备进行开箱检验（会同安装单位）清点。

项目监理部

材料、构配件用于指定部位

设备入库，准备移交安装单位

项目监理部

检查不合格，拒绝验收

专业监理工程师

检查合格，准予验收

专业监理工程师

清理出场

项目监理部

同意使用，签表（B.0.6表）

专业监理工程师

不同意使用，签表（B.0.6表）

专业监理工程师

工程质量问题、工程质量事故处理程序

重大人身、工程质量事故

项目经理部

现场质量事故检查

监理、承包商

一般工程质量事故

项目经理部

填写质量问题报告单

项目经理部

按有关规定立即上报

项目经理部

填写质量事故报告书

项目经理部

现场质量问题检查

监理、承包商

重大人身、工程质量事故

勘察、设计、业主、监理、承包商、有关政府部门

一般质量问题

项目经理部

制定处理技术方案

承包商、设计单位

审查处理方案并签发

监理工程师

检查事故处理方案执行情况

项目监理部

重大人身伤亡事故处理报告

项目经理部

施工准备阶段安全监理程序

编制包括安全监理内容的监理规划

编制安全监理实施细则

1、编制施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程的安全专项方案

2、建立健全安全生产规章制度和安全管理机构

拟审以下资料：

单位资质和安全生产许可证

2、项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证

3、特种作业人员的操作资格证

4、应急救援预案和安全防护措施费用使用计划

审查相应的报审资料

项目监理部

签署审查意见

总监理工程师

进入施工阶段

承包商

项目监理部

承包商

承包商

不合格，重新予以报审

施工阶段安全监理工作程序

1、监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工。

2、督促施工单位进行安全自查，抽查其自查情况。参加建设单位组织的安全生产专项检查。

1、定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况。

2、检查施工现场安全标志和安全防护措施的落实以及安全生产费用的使用情况。

核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续

下发监理通知单/下达工程暂停令

项目监理部

对存在的安全事故隐患进行整改

承包商

检查整改结果，签署复查或复工意见

项目监理部

项目监理部

项目监理部

项目监理部

发现安全事故隐患

报工程所在地建设主管部门/行业主管部门

项目监理部

拒不整改的

安全隐患消除后

继续施工

承包商

符合要求

工程停工、复工管理基本控制程序

工程暂停施工及复工管理基本程序

工程进度控制基本程序

工程进度计划检查程序

工程测量复核程序

检验批、工序、隐蔽工程质量签认程序

签署相关验收资料、发许可单

项目监理部

不合格

合格

专业监理工程师

检查工序、隐蔽、分项工程是否完成

主控资料是否正确、齐全

专业监理工程师

检查检验批、工序、隐蔽工程质量

专业监理工程师

检查结果

项目监理部

工序、隐蔽、分项工程施工

承包商

主控项目资料正确、齐全

承包商

工序、隐蔽、分项工程自检、互检

承包商

工序、隐蔽、分项自检、互检合格

承包商

填写工程报验单

承包商

资料复核、现场检查

专业监理工程师

改正后重新报验，报验合格前

不得进行下道工序施工

可以进行下道工序施工

工期延期管理的基本程序

延期事件发生

承包商（或业主）

提交工期索赔意向报告

承包商（或业主）

收集资料详情记录过程：

- 监理日记；

- 天气预报；

- 延误事实和时间；

- 人力、机械闲置情况

项目监理部

随时提交延期事件的详细报告

- 施工日记，各种施工进度；

- 会议记录，与监理谈话记录；

- 来往文件、电报、传真、录像、照片；

- 检查记录、验收报告、包括报表等。

承包商

延期事件结束，提交工期延期申请表（B.0.14）

承包单位

对工程延期申请评估

监理工程师

不同意

与承包商、业主协商

项目监理部

同意

意见不一致

签发《工期延期审批表》

总监理工程师

编制新的进度计划并严格执行

承包商

意见一致

月工程计量程序

检验批、分项、分部工程质量已签认

审查结果

不合格

项目监理部

填（）月工程量申报表

承包商

- 审核合格工程量

- 核对现场实际计量数据

项目监理部

- 对有差异项目数据进行协商；

- 协商意见不一致，由总监决定；

项目监理部

合格

签发（）月工程量申报表

项目监理部

签发（）月付款通知，依据：

- 签发的月工程量申报表；

- 合同约定的单价、取费方法、价差处理、付款方式等。

总监理工程师

向业主报呈，向承包商发送月付款通知单

项目监理部

工程设计变更处理程序

提出“设计变更”

设计单位

从工程质量、投资、进度角度审查设计变更的合理性、可行性

项目监理部

组织有关人员审核、会签

项目监理部

提出费用、工期估算

总监理工程师

与业主、承包商协商，并取得业主认可

提出设计变更文件

设计单位

承包商

组织审查、审批、签发

总监理工程师

审定费用工期增减

专业监理工程师

签发“设计变更通知单”

专业监理工程师

报业主审核或备案

项目监理部

工程洽商程序（业主、承包商提出的变更）

承包商（或业主）

从质量、投资、进度方面审查

与设计部门洽商

承包商、业主

从技术、可行性方面审查

总监理工程师

发监理通知单

发监理通知单

不同意

同意

洽商请求

项目监理部

进行技术审查

项目监理部

签发设计变更通知单

设计单位

执行变更

承包商

费用索赔基本程序

收集与索赔有关的资料

随时了解索赔事件的发展

3、详细记录索赔事件过程

项目监理部

向建设单位或承包商、监理部提交索赔意向报告

承包商或业主

随时提交索赔事件的详细报告

承包商或业主

索赔事件结束，提交《费用索赔申请表》

承包商或业主

费用索赔事件发生

承包商或业主

审核索赔事件是否真实、合理、合法；

审核索赔费用计算是否正确；

3、对索赔做出评估

专业监理工程师

与业主、承包商协商

项目监理部

签发《费用索赔申请表》

总监理工程师

将相应表交业主或承包商

承包商或业主

审核、支付

业主或承包商

不同意

同意

意见不一致

注：索赔事件存在于承包商向业主，同时也存在于业主向承包商。索赔和反索赔是同时存在的。

工程竣工初验控制程序

单位工程达到竣工验收条件

承包商

合格

承包单位自查、自评完成

承包商

报工程竣工报验单（包括全部竣工资料）

承包商

全面检查工程资料及工程实体质量

总监理工程师组织各专业监理工程师

编制工程质量评估报告

总监理工程师组织各专业监理工程师

审核、签认工程质量评估报告

总监理工程师和监理单位技术负责人

报工程质量评估报告

项目监理部向建设单位

下发监理通知单

监理工程师

整改合格后报回复单

承包商

对整改情况进行验收

项目监理部

不合格

工程竣工结算审核程序

工程经正式竣工验收合格

业主主持，承包商、设计、监理、有关方

报送下列竣工结算资料：

1、竣工结算书（包括计算书）；

2、设计变更、工程洽商通知单；

3、月工程量签认单；

4、施工预算图；

5、价差信息资料；

6、甲方（或监理）签认价差表；

7、已付款清单；

8、申请结算付款清单。

承包商

专业监理工程师从下几方面审核：

- 工程数量（包括变更）；

- 价差计算方法、依据；

- 取费方法（是否符合合同）；

4、已付工程款数额；

5、其它。

项目监理部

编写竣工结算审核意见书

总监理工程师

报业主审核

项目监理部

签发竣工结算付款通知书

总监理工程师

信息签认程序（信息流）

各方信息源收集 完善、补充

资料员

信息签收、登记

资料员

资料分类、整理

资料员

资料            不完整

是否完整

填写相关表格

专业监理工程师 签 认 总监理工程师

台帐登记

资料员

发文、归档

资料员

资料签收

业主、承包商、供应商